## 磁粉总体信息
报告编号 | ZJC001-CS5-CFGL-25-MT-001
工程名称 | 沪武高速公路太仓至常州段扩建工程钢结构制造施工项目HWK-63标段
委托单位 | 中铁宝桥集团有限公司
材质 | Q345qD
反差增强剂 | FA-5
检测时机 | 焊后24小时
磁悬液类型 | 黑色水悬液
检测比例 | 100%
仪器型号/编号 | 磁粉探伤仪 SZ-C43
施加方法 | 喷罐
磁化电流/提升力 | >45N
表面状况 | 打磨
磁化方法 | 连续湿法
磁化时间 | 1~3S
检验标准 | GB/T 26951-2011
验收标准 | GB/T 26952-2011 2X级
灵敏度试片 | A1 30/100标准试片
观察环境 | 检测表面>1000Lx

## 磁粉原始记录
构件名称 | 焊缝类型 | 焊缝名称 | 焊缝编号 | 检测部位(m) | 检测总长度(m) | 检测日期 | 结论 | 缺陷编号 | 缺陷性质 | X(mm) | 缺陷尺寸(mm) | 复探日期
DZZP1 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(1,1'~2,2') | (0~0.75)*4 | 3 | 2025.9.11 | 合格
DZZP1 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(3,3'~4,4') | (0~0.329)*4 | 1.316 | 2025.9.11 | 合格
DZZP2 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(1,1'~3,3') | (0~0.75)*6 | 4.5 | 2025.9.11 | 合格
DZZP2 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(4,4'~6,6') | (0~0.329)*6 | 1.974 | 2025.9.11 | 合格
DZZP3 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.75)*2 | 1.5 | 2025.9.11 | 合格
DZZP3 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-2,2' | (0~0.329)*2 | 0.658 | 2025.9.11 | 合格
DZZP4 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(1,1'~4,4') | (0~0.75)*8 | 6 | 2025.9.11 | 合格
DZZP4 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(5,5'~8,8') | (0~0.329)*8 | 2.632 | 2025.9.11 | 合格
DZZP5 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.75)*2 | 1.5 | 2025.9.11 | 合格
DZZP5 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-2,2' | (0~0.329)*2 | 0.658 | 2025.9.11 | 合格
DZZP6 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(1,1'~3,3') | (0~0.75)*6 | 4.5 | 2025.9.11 | 合格
DZZP6 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(4,4'~6,6') | (0~0.329)*6 | 1.974 | 2025.9.11 | 合格
DZZP7 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(1,1'~2,2') | (0~0.75)*4 | 3 | 2025.9.11 | 合格
DZZP7 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(3,3'~4,4') | (0~0.329)*4 | 1.316 | 2025.9.11 | 合格
DZZP1-DZK1 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(1,1'~6,6') | (0~0.258)*12 | 3.096 | 2025.9.11 | 合格
DZZP1-DZK1 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(7,7'~8,8') | (0~2)*4 | 8 | 2025.9.11 | 合格
DZZP1-DZK1 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(9,9'~10,10') | (0~1.008)*4 | 4.032 | 2025.9.11 | 合格
DZZP1-DZK1 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(11,11'~16,16') | (0~1.24)*12 | 14.88 | 2025.9.11 | 合格
DZZP1-DZK1 | 横肋与底板角焊缝 | 横肋与底板角焊缝 | J-(17,17'~26,26') | (0~2)*20 | 40 | 2025.9.11 | 合格
DZZP1-DZK1 | 横肋与底板角焊缝 | 横肋与底板角焊缝 | J-(27,27'~36,36') | (0~1.008)*20 | 20.16 | 2025.9.11 | 合格
DZZP1-DZK2 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(1,1'~6,6') | (0~0.258)*12 | 3.096 | 2025.9.11 | 合格
DZZP1-DZK2 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(7,7'~8,8') | (0~2)*4 | 8 | 2025.9.11 | 合格
DZZP1-DZK2 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(9,9'~10,10') | (0~0.609)*4 | 2.436 | 2025.9.11 | 合格
DZZP1-DZK2 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(11,11'~16,16') | (0~1.24)*12 | 14.88 | 2025.9.12 | 合格
DZZP1-DZK2 | 横肋与底板角焊缝 | 横肋与底板角焊缝 | J-(17,17'~26,26') | (0~2)*20 | 40 | 2025.9.12 | 合格
DZZP1-DZK2 | 横肋与底板角焊缝 | 横肋与底板角焊缝 | J-(27,27'~36,36') | (0~0.609)*20 | 12.18 | 2025.9.12 | 合格
DZZP2-DZK3 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(1,1'~9,9') | (0~0.258)*18 | 4.644 | 2025.9.12 | 合格
DZZP2-DZK3 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(10,10'~12,12') | (0~2)*6 | 12 | 2025.9.12 | 合格
DZZP2-DZK3 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(13,13'~15,15') | (0~1.008)*6 | 6.048 | 2025.9.12 | 合格
DZZP2-DZK3 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(16,16'~18,18') | (0~1.224)*6 | 7.344 | 2025.9.12 | 合格
DZZP2-DZK3 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(19,19'~24,24') | (0~1.24)*12 | 14.88 | 2025.9.12 | 合格
DZZP2-DZK3 | 横肋与底板角焊缝 | 横肋与底板角焊缝 | J-(25,25'~34,34') | (0~2)*20 | 40 | 2025.9.12 | 合格
DZZP2-DZK3 | 横肋与底板角焊缝 | 横肋与底板角焊缝 | J-(35,35'~44,44') | (0~1.008)*20 | 20.16 | 2025.9.12 | 合格
DZZP2-DZK4 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(1,1'~9,9') | (0~0.258)*18 | 4.644 | 2025.9.12 | 合格
DZZP2-DZK4 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(10,10'~12,12') | (0~2)*6 | 12 | 2025.9.12 | 合格
DZZP2-DZK4 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(13,13'~15,15') | (0~0.609)*6 | 3.654 | 2025.9.12 | 合格
DZZP2-DZK4 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(16,16'~18,18') | (0~1.224)*6 | 7.344 | 2025.9.12 | 合格
DZZP2-DZK4 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(19,19'~24,24') | (0~1.24)*12 | 14.88 | 2025.9.12 | 合格
DZZP2-DZK4 | 横肋与底板角焊缝 | 横肋与底板角焊缝 | J-(25,25'~34,34') | (0~2)*20 | 40 | 2025.9.12 | 合格
DZZP2-DZK4 | 横肋与底板角焊缝 | 横肋与底板角焊缝 | J-(35,35'~44,44') | (0~0.609)*20 | 12.18 | 2025.9.12 | 合格
DZZP3-DZK5 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(1,1'~3,3') | (0~0.258)*6 | 1.548 | 2025.9.12 | 合格
DZZP3-DZK5 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-4,4' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZZP3-DZK5 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-5,5' | (0~1.008)*2 | 2.016 | 2025.9.12 | 合格
DZZP3-DZK5 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(6,6'~8,8') | (0~1.224)*6 | 7.344 | 2025.9.12 | 合格
DZZP3-DZK5 | 横肋与底板角焊缝 | 横肋与底板角焊缝 | J-(9,9'~12,12') | (0~2)*8 | 16 | 2025.9.12 | 合格
DZZP3-DZK5 | 横肋与底板角焊缝 | 横肋与底板角焊缝 | J-(13,13'~16,16') | (0~1.008)*8 | 8.064 | 2025.9.12 | 合格
DZZP3-DZK6 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(1,1'~3,3') | (0~0.258)*6 | 1.548 | 2025.9.12 | 合格
DZZP3-DZK6 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-4,4' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZZP3-DZK6 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-5,5' | (0~0.609)*2 | 1.218 | 2025.9.12 | 合格
DZZP3-DZK6 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(6,6'~8,8') | (0~1.224)*6 | 7.344 | 2025.9.12 | 合格
DZZP3-DZK6 | 横肋与底板角焊缝 | 横肋与底板角焊缝 | J-(9,9'~12,12') | (0~2)*8 | 16 | 2025.9.12 | 合格
DZZP3-DZK6 | 横肋与底板角焊缝 | 横肋与底板角焊缝 | J-(13,13'~16,16') | (0~0.609)*8 | 4.872 | 2025.9.12 | 合格
DZZP4-DZK7 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(1,1'~12,12') | (0~0.258)*24 | 6.192 | 2025.9.12 | 合格
DZZP4-DZK7 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(13,13'~16,16') | (0~2)*8 | 16 | 2025.9.12 | 合格
DZZP4-DZK7 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(17,17'~20,20') | (0~1.008)*8 | 8.064 | 2025.9.12 | 合格
DZZP4-DZK7 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(21,21'~23,23') | (0~1.224)*6 | 7.344 | 2025.9.12 | 合格
DZZP4-DZK7 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(24,24'~32,32') | (0~1.24)*18 | 22.32 | 2025.9.12 | 合格
DZZP4-DZK7 | 横肋与底板角焊缝 | 横肋与底板角焊缝 | J-(33,33'~42,42') | (0~2)*20 | 40 | 2025.9.12 | 合格
DZZP4-DZK7 | 横肋与底板角焊缝 | 横肋与底板角焊缝 | J-(43,43'~52,52') | (0~1.008)*20 | 20.16 | 2025.9.12 | 合格
DZZP4-DZK8 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(1,1'~12,12') | (0~0.258)*24 | 6.192 | 2025.9.12 | 合格
DZZP4-DZK8 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(13,13'~16,16') | (0~2)*8 | 16 | 2025.9.12 | 合格
DZZP4-DZK8 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(17,17'~20,20') | (0~0.609)*8 | 4.872 | 2025.9.12 | 合格
DZZP4-DZK8 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(21,21'~23,23') | (0~1.224)*6 | 7.344 | 2025.9.12 | 合格
DZZP4-DZK8 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(24,24'~32,32') | (0~1.24)*18 | 22.32 | 2025.9.12 | 合格
DZZP4-DZK8 | 横肋与底板角焊缝 | 横肋与底板角焊缝 | J-(33,33'~42,42') | (0~2)*20 | 40 | 2025.9.12 | 合格
DZZP4-DZK8 | 横肋与底板角焊缝 | 横肋与底板角焊缝 | J-(43,43'~52,52') | (0~0.609)*20 | 12.18 | 2025.9.12 | 合格
DZZP5-DZK9 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(1,1'~3,3') | (0~0.258)*6 | 1.548 | 2025.9.12 | 合格
DZZP5-DZK9 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-4,4' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZZP5-DZK9 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-5,5' | (0~1.008)*2 | 2.016 | 2025.9.12 | 合格
DZZP5-DZK9 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(6,6'~8,8') | (0~1.224)*6 | 7.344 | 2025.9.12 | 合格
DZZP5-DZK9 | 横肋与底板角焊缝 | 横肋与底板角焊缝 | J-(8,8'~14,14') | (0~2)*12 | 24 | 2025.9.12 | 合格
DZZP5-DZK9 | 横肋与底板角焊缝 | 横肋与底板角焊缝 | J-(15,15'~20,20') | (0~1.008)*12 | 12.096 | 2025.9.12 | 合格
DZZP5-DZK10 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(1,1'~3,3') | (0~0.258)*6 | 1.548 | 2025.9.12 | 合格
DZZP5-DZK10 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-4,4' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZZP5-DZK10 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-5,5' | (0~0.609)*2 | 1.218 | 2025.9.12 | 合格
DZZP5-DZK10 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(6,6'~8,8') | (0~1.224)*6 | 7.344 | 2025.9.12 | 合格
DZZP5-DZK10 | 横肋与底板角焊缝 | 横肋与底板角焊缝 | J-(8,8'~14,14') | (0~2)*12 | 24 | 2025.9.12 | 合格
DZZP5-DZK10 | 横肋与底板角焊缝 | 横肋与底板角焊缝 | J-(15,15'~20,20') | (0~0.609)*12 | 7.308 | 2025.9.12 | 合格
DZZP6-DZK11 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(1,1'~9,9') | (0~0.258)*18 | 4.644 | 2025.9.12 | 合格
DZZP6-DZK11 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(10,10'~12,12') | (0~2)*6 | 12 | 2025.9.12 | 合格
DZZP6-DZK11 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(13,13'~15,15') | (0~1.008)*6 | 6.048 | 2025.9.12 | 合格
DZZP6-DZK11 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(16,16'~18,18') | (0~1.224)*6 | 7.344 | 2025.9.12 | 合格
DZZP6-DZK11 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(19,19'~24,24') | (0~1.24)*12 | 14.88 | 2025.9.12 | 合格
DZZP6-DZK11 | 横肋与底板角焊缝 | 横肋与底板角焊缝 | J-(25,25'~34,34') | (0~2)*20 | 40 | 2025.9.12 | 合格
DZZP6-DZK11 | 横肋与底板角焊缝 | 横肋与底板角焊缝 | J-(35,35'~44,44') | (0~1.008)*20 | 20.16 | 2025.9.12 | 合格
DZZP6-DZK12 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(1,1'~9,9') | (0~0.258)*18 | 4.644 | 2025.9.12 | 合格
DZZP6-DZK12 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(10,10'~12,12') | (0~2)*6 | 12 | 2025.9.12 | 合格
DZZP6-DZK12 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(13,13'~15,15') | (0~0.609)*6 | 3.654 | 2025.9.12 | 合格
DZZP6-DZK12 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(16,16'~18,18') | (0~1.224)*6 | 7.344 | 2025.9.12 | 合格
DZZP6-DZK12 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(19,19'~24,24') | (0~1.24)*12 | 14.88 | 2025.9.12 | 合格
DZZP6-DZK12 | 横肋与底板角焊缝 | 横肋与底板角焊缝 | J-(25,25'~34,34') | (0~2)*20 | 40 | 2025.9.12 | 合格
DZZP6-DZK12 | 横肋与底板角焊缝 | 横肋与底板角焊缝 | J-(35,35'~44,44') | (0~0.609)*20 | 12.18 | 2025.9.12 | 合格
DZZP7-DZK13 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(1,1'~6,6') | (0~0.258)*12 | 3.096 | 2025.9.12 | 合格
DZZP7-DZK13 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(7,7'~8,8') | (0~2)*4 | 8 | 2025.9.12 | 合格
DZZP7-DZK13 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(9,9'~10,10') | (0~1.008)*4 | 4.032 | 2025.9.12 | 合格
DZZP7-DZK13 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(11,11'~16,16') | (0~1.24)*12 | 14.88 | 2025.9.12 | 合格
DZZP7-DZK13 | 横肋与底板角焊缝 | 横肋与底板角焊缝 | J-(17,17'~22,22') | (0~2)*12 | 24 | 2025.9.12 | 合格
DZZP7-DZK13 | 横肋与底板角焊缝 | 横肋与底板角焊缝 | J-(23,23'~28,28') | (0~1.008)*12 | 12.096 | 2025.9.12 | 合格
DZZP7-DZK14 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(1,1'~6,6') | (0~0.258)*12 | 3.096 | 2025.9.12 | 合格
DZZP7-DZK14 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(7,7'~8,8') | (0~2)*4 | 8 | 2025.9.12 | 合格
DZZP7-DZK14 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(9,9'~10,10') | (0~0.609)*4 | 2.436 | 2025.9.12 | 合格
DZZP7-DZK14 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(11,11'~16,16') | (0~1.24)*12 | 14.88 | 2025.9.12 | 合格
DZZP7-DZK14 | 横肋与底板角焊缝 | 横肋与底板角焊缝 | J-(17,17'~22,22') | (0~2)*12 | 24 | 2025.9.12 | 合格
DZZP7-DZK14 | 横肋与底板角焊缝 | 横肋与底板角焊缝 | J-(23,23'~28,28') | (0~0.609）*12 | 7.308 | 2025.9.12 | 合格
DZKD1 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZKD1 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-2,2' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZKD1 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(3,3'~4,4') | (0~2)*4 | 8 | 2025.9.12 | 合格
DZKD1 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-5,5' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZKD1 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-6,6' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZKD1 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-7,7' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZKD2 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZKD2 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(2,2'~3,3') | (0~2)*4 | 8 | 2025.9.12 | 合格
DZKD2 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-4,4' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZKD2 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-5,5' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZKD3 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(1,1'~4,4') | (0~2)*8 | 16 | 2025.9.12 | 合格
DZKD3 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(5,5'~7,7') | (0~2)*6 | 12 | 2025.9.12 | 合格
DZKD4 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZKD4 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(2,2'~5,5') | (0~2)*8 | 16 | 2025.9.12 | 合格
DZKD5 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZKD5 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-2,2' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZKD5 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(3,3'~4,4') | (0~2)*8 | 8 | 2025.9.12 | 合格
DZKD5 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(5,5'~7,7') | (0~2)*6 | 12 | 2025.9.12 | 合格
DZKD6 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZKD6 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(2,2'~3,3') | (0~2)*8 | 8 | 2025.9.12 | 合格
DZKD6 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-4,4' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZKD6 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-5,5' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZKD7 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(1,1'~4,4') | (0~2)*8 | 16 | 2025.9.12 | 合格
DZKD7 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(5,5'~7,7') | (0~2)*6 | 12 | 2025.9.12 | 合格
DZKD8 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZKD8 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(2,2'~5,5') | (0~2)*8 | 16 | 2025.9.12 | 合格
DZKD9 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZKD9 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-2,2' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZKD9 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(3,3'~4,4') | (0~2)*4 | 8 | 2025.9.12 | 合格
DZKD9 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(5,5'~7,7') | (0~2)*6 | 12 | 2025.9.12 | 合格
DZKD10 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZKD10 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(2,2'~3,3') | (0~2)*4 | 8 | 2025.9.12 | 合格
DZKD10 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-4,4' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZKD10 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-5,5' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZKD11 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(1,1'~4,4') | (0~2)*8 | 16 | 2025.9.12 | 合格
DZKD11 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(5,5'~7,7') | (0~2)*6 | 12 | 2025.9.12 | 合格
DZKD12 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZKD12 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(2,2'~5,5') | (0~2)*8 | 16 | 2025.9.12 | 合格
DZKD13 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZKD13 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-2,2' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZKD13 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(3,3'~4,4') | (0~2)*4 | 8 | 2025.9.12 | 合格
DZKD13 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-5,5' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZKD13 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-6,6' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZKD13 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-7,7' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZKD14 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZKD14 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(2,2'~3,3') | (0~2)*4 | 8 | 2025.9.12 | 合格
DZKD14 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-4,4' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZKD14 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-5,5' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF1 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF1 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-2,2' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF2 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF2 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-2,2' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF3 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF3 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-2,2' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF4 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF4 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-2,2' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF5 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF5 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-2,2' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF6 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF6 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-2,2' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF7 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF7 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-2,2' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF8 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF8 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-2,2' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF9 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF10 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF11 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF12 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF13 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF13 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-2,2' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF14 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF14 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-2,2' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF15 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF15 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-2,2' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF16 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF16 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-2,2' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF17 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.896）*2 | 1.792 | 2025.9.12 | 合格
DZMF17 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-2,2' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF18 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.896）*2 | 1.792 | 2025.9.12 | 合格
DZMF18 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-2,2' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF19 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-1,1' | 0~0.895 | 1.79 | 2025.9.12 | 合格
DZMF19 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-2,2' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF20 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-1,1' | 0~0.895 | 1.79 | 2025.9.12 | 合格
DZMF20 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-2,2' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF21 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF21 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-2,2' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF22 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF22 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-2,2' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF23 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF23 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-2,2' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF24 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF24 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-2,2' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF25 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF26 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF27 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZMF28 | 板肋与腹板角焊缝 | 板肋与腹板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.12 | 合格
DZHG1a-1 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.13 | 合格
DZHG1a-2 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.13 | 合格
DZHG1a-3 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.13 | 合格
DZHG1a-4 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.13 | 合格
DZHG1a-5 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.13 | 合格
DZHG1a-6 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.13 | 合格
DZHG1a-7 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.13 | 合格
DZHG1a-8 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.13 | 合格
DZHG1a-9 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.13 | 合格
DZHG1a-10 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.13 | 合格
DZHG1a-11 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.13 | 合格
DZHG1a-12 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.13 | 合格
DZHG1a-13 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.13 | 合格
DZHG1a-14 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.13 | 合格
DZHG1a-15 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.13 | 合格
DZHG1a-16 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.13 | 合格
DZHG1a-17 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.13 | 合格
DZHG1a-18 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.13 | 合格
DZHG1a-19 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.13 | 合格
DZHG1a-20 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.13 | 合格
DZHG1a-21 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.13 | 合格
DZHG1a-22 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-23 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-24 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-25 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-26 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-27 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-28 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-29 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-30 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-31 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-32 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-33 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-34 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-35 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-36 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-37 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-38 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-39 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-40 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-41 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-42 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-43 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-44 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-45 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-46 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-47 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-48 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-49 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-50 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-51 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-52 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-53 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-54 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-55 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1a-56 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1b-1 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1b-2 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1b-3 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1b-4 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1b-5 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1b-6 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1b-7 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1b-8 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1b-9 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1b-10 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1b-11 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1b-12 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1b-13 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1b-14 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1b-15 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1b-16 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1b-17 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1b-18 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1b-19 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1b-20 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1b-21 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1b-22 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1b-23 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.14 | 合格
DZHG1b-24 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1b-25 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1b-26 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1b-27 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1b-28 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1b-29 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1b-30 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-1 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-2 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-3 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-4 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-5 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-6 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-7 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-8 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-9 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-10 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-11 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-12 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-13 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-14 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-15 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-16 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-17 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-18 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-19 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-20 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-21 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-22 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-23 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-24 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-25 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-26 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-27 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-28 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-29 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1c-30 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~0.978）*2 | 1.956 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1d-1 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1d-2 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1d-3 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG1d-4 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-1 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-2 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-3 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-4 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-5 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-6 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-7 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-8 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-9 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-10 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-11 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-12 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-13 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-14 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-15 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-16 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-17 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-18 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-19 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-20 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-21 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-22 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-23 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-24 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-25 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-26 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-27 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-28 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-29 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-30 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-31 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-32 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-33 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-34 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-35 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-36 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-37 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-38 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-39 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2a-40 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2b-1 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2b-2 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2b-3 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2b-4 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2b-5 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2b-6 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2b-7 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2b-8 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2b-9 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2b-10 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2b-11 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2b-12 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2b-13 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2b-14 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2b-15 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2b-16 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2b-17 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2b-18 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2b-19 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2b-20 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2b-21 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2b-22 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2b-23 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2b-24 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2b-25 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2b-26 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2c-1 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2c-2 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2c-3 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2c-4 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2c-5 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2c-6 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2c-7 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2c-8 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2c-9 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2c-10 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2c-11 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2c-12 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2c-13 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2c-14 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2c-15 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2c-16 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2c-17 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2c-18 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2c-19 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2c-20 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2c-21 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2c-22 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2c-23 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2c-24 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2c-25 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2c-26 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.973）*2 | 1.946 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2d-1 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2d-2 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2d-3 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2d-4 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2d-5 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.16 | 合格
DZHG2d-6 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.17 | 合格
DZHG2d-7 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.17 | 合格
DZHG2d-8 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.17 | 合格
DZHG2d-9 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.17 | 合格
DZHG2d-10 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.17 | 合格
DZHG2d-11 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.17 | 合格
DZHG2d-12 | 横肋与翼缘板角焊缝 | 横肋与翼缘板角焊缝 | J-1,1' | (0~2)*2 | 4 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3a-1 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3a-2 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3a-3 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3a-4 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3a-5 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3a-6 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3a-7 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3a-8 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3a-9 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3a-10 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3a-11 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3a-12 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3a-13 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3a-14 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3a-15 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3a-16 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3b-1 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.725）*2 | 1.45 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3b-2 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.725）*2 | 1.45 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3b-3 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.725）*2 | 1.45 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3b-4 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.725）*2 | 1.45 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3b-5 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.725）*2 | 1.45 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3b-6 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.725）*2 | 1.45 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3b-7 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.725）*2 | 1.45 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3b-8 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.725）*2 | 1.45 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3c-1 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3c-2 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3d | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.725）*2 | 1.45 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3e-1 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3e-2 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3f-1 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.725）*2 | 1.45 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3f-2 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.725）*2 | 1.45 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3g | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG3h | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG4a-1 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG4a-2 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG4a-3 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG4a-4 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG4a-5 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG4a-6 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG4a-7 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG4a-8 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG4b-1 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.725）*2 | 1.45 | 2025.9.17 | 合格
DZHG4b-2 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.725）*2 | 1.45 | 2025.9.17 | 合格
DZHG4b-3 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.725）*2 | 1.45 | 2025.9.17 | 合格
DZHG4b-4 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.725）*2 | 1.45 | 2025.9.17 | 合格
DZHG4c | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG4d | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.725）*2 | 1.45 | 2025.9.17 | 合格
DZHG4e-1 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG4e-2 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG4e-3 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG4e-4 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.17 | 合格
DZHG5a-1 | 隔板与顶板坡口焊缝 | 隔板与顶板坡口焊缝 | P-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.18 | 合格
DZHG5a-2 | 隔板与顶板坡口焊缝 | 隔板与顶板坡口焊缝 | P-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.18 | 合格
DZHG5a-3 | 隔板与顶板坡口焊缝 | 隔板与顶板坡口焊缝 | P-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.18 | 合格
DZHG5a-4 | 隔板与顶板坡口焊缝 | 隔板与顶板坡口焊缝 | P-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.18 | 合格
DZHG5b | 隔板与顶板坡口焊缝 | 隔板与顶板坡口焊缝 | P-1,1' | （0~0.725）*2 | 1.45 | 2025.9.18 | 合格
| 隔板与顶板坡口焊缝 | 隔板与顶板坡口焊缝 | P-1,1' | （0~0.725）*2 | 1.45 | 2025.9.18 | 合格
DZHG7a | 隔板与顶板坡口焊缝 | 隔板与顶板坡口焊缝 | P-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.18 | 合格
DZHG7b | 隔板与顶板坡口焊缝 | 隔板与顶板坡口焊缝 | P-1,1' | （0~11.16）*2 | 2.32 | 2025.9.18 | 合格
DZHG7c | 隔板与顶板坡口焊缝 | 隔板与顶板坡口焊缝 | P-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.18 | 合格
DZHG7d | 隔板与顶板坡口焊缝 | 隔板与顶板坡口焊缝 | P-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.18 | 合格
DZHG7e | 隔板与顶板坡口焊缝 | 隔板与顶板坡口焊缝 | P-1,1' | （0~11.16）*2 | 2.32 | 2025.9.18 | 合格
DZHG7f | 隔板与顶板坡口焊缝 | 隔板与顶板坡口焊缝 | P-1,1' | （0~1.5）*2 | 3 | 2025.9.18 | 合格
DZTB1a | 挑臂腹板与挑臂顶板角焊缝 | 挑臂腹板与挑臂顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.5）*2 | 1 | 2025.9.18 | 合格
DZTB1a | 挑臂腹板与挑臂底板角焊缝 | 挑臂腹板与挑臂底板角焊缝 | J-2,2' | （0~0.818）*2 | 1.636 | 2025.9.18 | 合格
DZTB1b | 挑臂腹板与挑臂顶板角焊缝 | 挑臂腹板与挑臂顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.5）*2 | 1 | 2025.9.18 | 合格
DZTB1b | 挑臂腹板与挑臂底板角焊缝 | 挑臂腹板与挑臂底板角焊缝 | J-2,2' | （0~0.818）*2 | 1.636 | 2025.9.18 | 合格
DZTB2a | 挑臂腹板与挑臂顶板角焊缝 | 挑臂腹板与挑臂顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.45）*2 | 0.9 | 2025.9.18 | 合格
DZTB2a | 挑臂腹板与挑臂底板角焊缝 | 挑臂腹板与挑臂底板角焊缝 | J-2,2' | （0~0.769）*2 | 1.538 | 2025.9.18 | 合格
DZTB2b | 挑臂腹板与挑臂顶板角焊缝 | 挑臂腹板与挑臂顶板角焊缝 | J-1,1' | （0~0.45）*2 | 0.9 | 2025.9.18 | 合格
DZTB2b | 挑臂腹板与挑臂底板角焊缝 | 挑臂腹板与挑臂底板角焊缝 | J-2,2' | （0~0.769）*2 | 1.538 | 2025.9.18 | 合格
[8 empty] | F1 | P | 0 | 60 | 2025.8.2
[8 empty] | F1 | P | 0 | 50 | 2025.8.3