## 磁粉总体信息
报告编号 | ZJC001-QQSN-G-25-MT-001
工程名称 | 沪武高速公路太仓至常州段扩建工程钢结构制造施工项目HWK-65标段（峭岐枢纽互通G匝道桥）
委托单位 | 中铁宝桥集团有限公司
材质 | Q345qD
反差增强剂 | FA-5
检测时机 | 焊后24小时
磁悬液类型 | 黑色水悬液
检测比例 | 100%
仪器型号/编号 | 磁粉探伤仪 SZ-C43
施加方法 | 喷罐
磁化电流/提升力 | >45N
表面状况 | 打磨
磁化方法 | 连续湿法
磁化时间 | 1~3S
检验标准 | GB/T 26951-2011
验收标准 | GB/T 26952-2011 2X级
灵敏度试片 | A1 30/100标准试片
观察环境 | 检测表面>1000Lx

## 磁粉原始记录
构件名称 | 焊缝类型 | 焊缝名称 | 焊缝编号 | 检测部位(m) | 检测总长度(m) | 检测日期 | 结论 | 缺陷编号 | 缺陷性质 | X(mm) | 缺陷尺寸(mm) | 复探日期
BTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Ja-(1, 1'~70,70') | (0~0.4)*140 | 56 | 2025.7.29 | 合格
BTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Ja-(71, 71'~140,140') | (0~0.4)*280 | 112 | 2025.7.30 | 合格
BTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Ja-(141, 141'~282,282') | (0~0.4)*564 | 225.6 | 2025.7.31 | 合格
BTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Ja-(283, 283'~352,252') | (0~0.4)*704 | 281.6 | 2025.8.1 | 合格
BTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Ja-(353, 353'~424,424') | (0~0.4)*848 | 339.2 | 2025.8.2 | 合格
BTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Jb-(1, 1'~70,70') | (0~0.482)*140 | 67.48 | 2025.7.29 | 合格
BTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Jb-(71, 71'~140,140') | (0~0.482)*280 | 134.96 | 2025.7.30 | 合格
BTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Jb-(141, 141'~282,282') | (0~0.482)*564 | 271.848 | 2025.7.31 | 合格
BTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Jb-(283, 283'~352,252') | (0~0.482)*704 | 339.328 | 2025.8.1 | 合格
BTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Jb-(353, 353'~424,424') | (0~0.482)*848 | 408.736 | 2025.8.2 | 合格
BTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Jc-(1, 1'~ 207, 207') | (0~0.115)*414 | 47.61 | 2025.7.29 | 合格
BTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Jc-(208, 208'~ 414, 414') | (0~0.115)*828 | 95.22 | 2025.7.30 | 合格
BTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Jc-(415, 415'~ 837, 837') | (0~0.115)*1674 | 192.51 | 2025.7.31 | 合格
BTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Jc-(838, 838'~ 1044, 1044') | (0~0.115)*2088 | 240.12 | 2025.8.1 | 合格
BTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Jc-(1045, 1045'~ 1260, 1260') | (0~0.115)*2520 | 289.8 | 2025.8.2 | 合格
BTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Jd-(1, 1'~212,212') | (0~0.165)*424 | 69.96 | 2025.9.20 | 合格
BTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Jd-(213,213'~424,424') | (0~0.165)*424 | 69.96 | 2025.9.22 | 合格
BKD1 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(1, 1'~3,3') | (0~2)*6 | 12 | 2025.7.26 | 合格
BKD1 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(4,4'~6,6') | (0~2)*6 | 12 | 2025.7.26 | 合格
BKD2 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(1, 1'~9,9') | (0~2)*18 | 36 | 2025.7.26 | 合格
BKD2 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-10, 10' | (0~2)*2 | 4 | 2025.7.26 | 合格
BKD3 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(1, 1'~3,3') | (0~2)*6 | 12 | 2025.7.26 | 合格
BKD3 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(4,4'~6,6') | (0~2)*6 | 12 | 2025.7.26 | 合格
BKD4 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(1, 1'~6,6') | (0~2)*12 | 24 | 2025.8.16 | 合格
BKD5 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(1, 1'~ 10, 10') | (0~2)*20 | 40 | 2025.7.30 | 合格
BKD6 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(1, 1'~6,6') | (0~2)*12 | 24 | 2025.8.16 | 合格
BKD7 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(1, 1'~3,3') | (0~2)*6 | 12 | 2025.8.16 | 合格
BKD7 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(4,4'~6,6') | (0~2)*6 | 12 | 2025.8.16 | 合格
BKD8 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(1, 1'~9,9') | (0~2)*18 | 36 | 2025.7.26 | 合格
BKD8 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-10, 10' | (0~2)*2 | 4 | 2025.7.26 | 合格
BKD9 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(1, 1'~3,3') | (0~2)*6 | 12 | 2025.8.16 | 合格
BKD9 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(4,4'~6,6') | (0~2)*6 | 12 | 2025.8.16 | 合格
BKJ1 | 板肋与顶板角焊缝 | 板肋与顶板角焊缝 | J-(1, 1'~3,3') | (0~2)*6 | 12 | 2025.7.29 | 合格
BKJ1 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~6) | (0~2)*6 | 12 | 2025.7.29 | 合格
BKJ1 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(7~8) | (0~2)*2 | 4 | 2025.7.29 | 合格
BKJ2 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~ 12) | (0~2)*12 | 24 | 2025.7.28 | 合格
BKJ3 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~8) | (0~2)*8 | 16 | 2025.7.28 | 合格
BKJ3 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(9~ 10) | (0~2)*2 | 4 | 2025.7.28 | 合格
BKJ3A | 板肋与顶板角焊缝 | 板肋与顶板角焊缝 | J-(1, 1'~3,3') | (0~2)*6 | 12 | 2025.7.27 | 合格
BKJ3A | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~2) | (0~2)*2 | 4 | 2025.7.27 | 合格
BKJ4 | 板肋与顶板角焊缝 | 板肋与顶板角焊缝 | J-(1, 1'~3,3') | (0~2)*6 | 12 | 2025.7.29 | 合格
BKJ4 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~8) | (0~2)*8 | 16 | 2025.7.29 | 合格
BKJ5 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~ 12) | (0~2)*12 | 24 | 2025.7.28 | 合格
BKJ6 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~ 10) | (0~2)*10 | 20 | 2025.7.28 | 合格
BKJ6A | 板肋与顶板角焊缝 | 板肋与顶板角焊缝 | J-(1, 1'~3,3') | (0~2)*6 | 12 | 2025.8.2 | 合格
BKJ6A | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~2) | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.2 | 合格
BKJ7 | 板肋与顶板角焊缝 | 板肋与顶板角焊缝 | J-(1, 1'~3,3') | (0~2)*6 | 12 | 2025.8.2 | 合格
BKJ7 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~6) | (0~2)*6 | 12 | 2025.8.2 | 合格
BKJ7 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(7~8) | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.2 | 合格
BKJ8 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~ 12) | (0~2)*12 | 24 | 2025.7.27 | 合格
BKJ9 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~8) | (0~2)*8 | 16 | 2025.7.27 | 合格
BKJ9 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(9~ 10) | (0~2)*2 | 4 | 2025.7.27 | 合格
BKJ9A | 板肋与顶板角焊缝 | 板肋与顶板角焊缝 | J-(1, 1'~3,3') | (0~2)*6 | 12 | 2025.7.27 | 合格
BKJ9A | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~2) | (0~2)*2 | 4 | 2025.7.27 | 合格
BMF1 | 加劲与腹板角焊缝 | 加劲与腹板角焊缝 | J-(1, 1'~2,2') | (0~2)*4 | 8 | 2025.8.1 | 合格
BMF2 | 加劲与腹板角焊缝 | 加劲与腹板角焊缝 | J-(1, 1'~2,2') | (0~2)*4 | 8 | 2025.7.28 | 合格
BMF3 | 加劲与腹板角焊缝 | 加劲与腹板角焊缝 | J-(1, 1'~2,2') | (0~2)*4 | 8 | 2025.7.30 | 合格
BMF4 | 加劲与腹板角焊缝 | 加劲与腹板角焊缝 | J-(1, 1'~2,2') | (0~2)*4 | 8 | 2025.7.31 | 合格
BMF5 | 加劲与腹板角焊缝 | 加劲与腹板角焊缝 | J-(1, 1'~2,2') | (0~2)*4 | 8 | 2025.7.27 | 合格
BMF6 | 加劲与腹板角焊缝 | 加劲与腹板角焊缝 | J-(1, 1'~2,2') | (0~2)*4 | 8 | 2025.8.2 | 合格
BMF7 | 加劲与腹板角焊缝 | 加劲与腹板角焊缝 | J-(1, 1'~2,2') | (0~2)*4 | 8 | 2025.7.31 | 合格
BMF8 | 加劲与腹板角焊缝 | 加劲与腹板角焊缝 | J-(1, 1'~2,2') | (0~2)*4 | 8 | 2025.7.28 | 合格
BMF9 | 加劲与腹板角焊缝 | 加劲与腹板角焊缝 | J-(1, 1'~2,2') | (0~2)*4 | 8 | 2025.7.29 | 合格
BJD1-BK1 | U形肋嵌补段对接焊缝 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(4~7) | (0~0.705)*1 | 0.705 | 2025.9.22 | 合格
BJD1-BK1 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | (0~1)*2*2 | 4 | 2025.9.22 | 合格
BJD1-BK1 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | (10~11)*1*2 | 2 | 2025.9.22 | 合格
BJD1-BK1 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | (0~1)*2*2 | 4 | 2025.9.22 | 合格
BJD1-BK1 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | (10~11)*1*2 | 2 | 2025.9.22 | 合格
BJD1-BK1 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(3,3'~ 10, ·10') | (0~1.84)*16 | 29.44 | 2025.9.22 | 合格
BJD1-BK1 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(11, 11'~ 18, 18') | (0~1)*2*16 | 32 | 2025.9.22 | 合格
BJD1-BK1 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(19, 19'~26,26') | (0~0.5)*2*16 | 16 | 2025.9.22 | 合格
BJD1-BK2 | U形肋嵌补段对接焊缝 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(1~6) | (0~0.705)*2 | 1.41` | 2025.9.14 | 合格
BJD1-BK2 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | (0~1)*2*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
BJD1-BK2 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | (10~11)*1*2 | 2 | 2025.9.14 | 合格
BJD1-BK2 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | (0~1)*2*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
BJD1-BK2 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | (10~11)*1*2 | 2 | 2025.9.14 | 合格
BJD1-BK2 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(3,3'~ 10, ·10') | (0~1.303)*16 | 20.848 | 2025.9.14 | 合格
BJD1-BK2 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(11, 11'~ 18, 18') | (0~1.993)*16 | 31.888 | 2025.9.14 | 合格
BJD1-BK2 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(19, 19'~26,26') | (0~1.63)*16 | 26.08 | 2025.9.14 | 合格
BJD1-BK2 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(27,27'~34,34') | (0~1.923)*16 | 30.768 | 2025.9.14 | 合格
BJD1-BK2 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(35,35'~50,50') | (0~0.5)*2*32 | 32 | 2025.9.14 | 合格
BJD1-BK3 | U形肋嵌补段对接焊缝 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(4~9) | (0~0.705)*2 | 1.41` | 2025.9.22 | 合格
BJD1-BK3 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | (0~1)*2*2 | 4 | 2025.9.22 | 合格
BJD1-BK3 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | (10~11)*1*2 | 2 | 2025.9.22 | 合格
BJD1-BK3 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | (0~1)*2*2 | 4 | 2025.9.22 | 合格
BJD1-BK3 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | (10~11)*1*2 | 2 | 2025.9.22 | 合格
BJD1-BK3 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(3,3'~ 10, ·10') | (0~1)*2*16 | 32 | 2025.9.22 | 合格
BJD1-BK3 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(11, 11'~ 18, 18') | (0~1)*2*16 | 32 | 2025.9.22 | 合格
BJD1-BK3 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(19, 19'~26,26') | (0~0.5)*2*16 | 16 | 2025.9.22 | 合格
BJD2-BK4 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | (0~1)*2*2 | 4 | 2025.9.17 | 合格
BJD2-BK4 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | (10~11)*1*2 | 2 | 2025.9.17 | 合格
BJD2-BK4 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | (0~1)*2*2 | 4 | 2025.9.17 | 合格
BJD2-BK4 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | (10~11)*1*2 | 2 | 2025.9.17 | 合格
BJD2-BK4 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(3,3'~9, ·9') | (0~1.84)*14 | 25.76 | 2025.9.17 | 合格
BJD2-BK4 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(10, 10'~ 16, 16') | (0~1)*2*14 | 28 | 2025.9.17 | 合格
BJD2-BK4 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(17, 17'~23,23') | (0~0.5)*2*14 | 14 | 2025.9.17 | 合格
BJD2-BK5 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | (0~1)*2*2 | 4 | 2025.9.13 | 合格
BJD2-BK5 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | (10~11)*1*2 | 2 | 2025.9.13 | 合格
BJD2-BK5 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | (0~1)*2*2 | 4 | 2025.9.13 | 合格
BJD2-BK5 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | (10~11)*1*2 | 2 | 2025.9.13 | 合格
BJD2-BK5 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(3,3'~9, ·9') | (0~1.303)*14 | 18.242 | 2025.9.13 | 合格
BJD2-BK5 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(10) | (0~1.993)*1 | 1.993 | 2025.9.13 | 不合格 | P | 110 | 300 | 160
BJD2-BK5 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-( 10') | (0~1.993)*1 | 1.993 | 2025.9.13 | 合格
BJD2-BK5 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(11, 11'~ 16, 16') | (0~1.993)*12 | 23.916 | 2025.9.13 | 合格
BJD2-BK5 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(17, 17'~23,23') | (0~1.63)*14 | 22.82 | 2025.9.13 | 合格
BJD2-BK5 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(24,24'~30,30') | (0~1.923)*14 | 26.922 | 2025.9.13 | 合格
BJD2-BK5 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(31,31'~44,44') | (0~0.5)*2*28 | 28 | 2025.9.13 | 合格
BJD2-BK6 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | (0~1)*2*2 | 4 | 2025.9.17 | 合格
BJD2-BK6 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | (10~11)*1*2 | 2 | 2025.9.17 | 合格
BJD2-BK6 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | (0~1)*2*2 | 4 | 2025.9.17 | 合格
BJD2-BK6 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | (10~11)*1*2 | 2 | 2025.9.17 | 合格
BJD2-BK6 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(3,3'~9, ·9') | (0~1)*2*14 | 28 | 2025.9.17 | 合格
BJD2-BK6 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(10, 10'~ 16, 16') | (0~1)*2*14 | 28 | 2025.9.17 | 合格
BJD2-BK6 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(17, 17'~23,23') | (0~0.5)*2*14 | 14 | 2025.9.17 | 合格
BJD3-BK7 | U形肋嵌补段对接焊缝 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(4~7) | (0~0.705)*1 | 0.705 | 2025.9.14 | 合格
BJD3-BK7 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | (0~1)*2*2 | 1.41` | 2025.9.14 | 合格
BJD3-BK7 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | (10~11)*1*2 | 1.41` | 2025.9.14 | 合格
BJD3-BK7 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | (0~1)*2*2 | 4 | 2025.9.14 | 合格
BJD3-BK7 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | (10~11)*1*2 | 2 | 2025.9.14 | 合格
BJD3-BK7 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(3,3'~ 10, ·10') | (0~1.84)*16 | 29.44 | 2025.9.14 | 合格
BJD3-BK7 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(11, 11'~ 18, 18') | (0~1)*2*16 | 32 | 2025.9.14 | 合格
BJD3-BK7 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(19, 19'~26,26') | (0~0.5)*2*16 | 16 | 2025.9.14 | 合格
BJD3-BK8 | U形肋嵌补段对接焊缝 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(1~6) | (0~0.705)*2 | 1.41` | 2025.9.17 | 合格
BJD3-BK8 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | (0~1)*2*2 | 4 | 2025.9.17 | 合格
BJD3-BK8 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | (10~11)*1*2 | 2 | 2025.9.17 | 合格
BJD3-BK8 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | (0~1)*2*2 | 4 | 2025.9.17 | 合格
BJD3-BK8 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | (10~11)*1*2 | 2 | 2025.9.17 | 合格
BJD3-BK8 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(3,3'~ 10, ·10') | (0~1.303)*16 | 20.848 | 2025.9.17 | 合格
BJD3-BK8 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(11, 11'~ 18, 18') | (0~1.993)*16 | 31.888 | 2025.9.17 | 合格
BJD3-BK8 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(19, 19'~26,26') | (0~1.63)*16 | 26.08 | 2025.9.17 | 合格
BJD3-BK8 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(27,27'~34,34') | (0~1.923)*16 | 30.768 | 2025.9.17 | 合格
BJD3-BK8 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(35,35'~50,50') | (0~0.5)*2*32 | 32 | 2025.9.17 | 合格
BJD3-BK9 | U形肋嵌补段对接焊缝 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(4~9) | (0~0.705)*2 | 1.41` | 2025.9.20 | 合格
BJD3-BK9 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | (0~1)*2*2 | 4 | 2025.9.20 | 合格
BJD3-BK9 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | (10~11)*1*2 | 2 | 2025.9.20 | 合格
BJD3-BK9 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | (0~1)*2*2 | 4 | 2025.9.20 | 合格
BJD3-BK9 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | (10~11)*1*2 | 2 | 2025.9.20 | 不合格 | P | 80 | 180 | 130
BJD3-BK9 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(3,3'~ 10, ·10') | (0~1)*2*16 | 32 | 2025.9.20 | 合格
BJD3-BK9 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(11, 11'~ 18, 18') | (0~1)*2*16 | 32 | 2025.9.20 | 合格
BJD3-BK9 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(19, 19'~26,26') | (0~0.5)*2*16 | 16 | 2025.9.20 | 合格
BDRBZ1 | 吊耳加劲与底板角焊缝 | 吊耳加劲与底板角焊缝 | J-(1~ 144) | (0~0.1)*144 | 14.4 | 2025.9.22 | 合格