## 磁粉总体信息
报告编号 | ZJC001-QQSN-ZXQ-25-MT-001
工程名称 | 沪武高速公路太仓至常州段扩建工程钢结构制造施工项目HWK-65标段(峭岐枢纽互通主线桥）
委托单位 | 中铁宝桥集团有限公司
材质 | Q345qD
反差增强剂 | FA-5
检测时机 | 焊后24小时
磁悬液类型 | 黑色水悬液
检测比例 | 100%
仪器型号/编号 | 磁粉探伤仪 SZ-C43
施加方法 | 喷罐
磁化电流/提升力 | >45N
表面状况 | 打磨
磁化方法 | 连续湿法
磁化时间 | 1~3S
检验标准 | GB/T 26951-2011
验收标准 | GB/T 26952-2011 2X级
灵敏度试片 | A1 30/100标准试片
观察环境 | 检测表面>1000Lx

## 磁粉原始记录
构件名称 | 焊缝类型 | 焊缝名称 | 焊缝编号 | 检测部位(m) | 检测总长度(m) | 检测日期 | 结论 | 缺陷编号 | 缺陷性质 | X(mm) | 缺陷尺寸(mm) | 复探日期
AZJD1-AZTB1 | U形肋嵌补段对接焊缝 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(3~4) | （0~0.705）*2 | 1.41 | 2025.8.15 | 合格
AZJD1-AZTB2 | U形肋嵌补段对接焊缝 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(3~4) | （0~0.705）*2 | 1.41 | 2025.8.15 | 合格
AZJD2-AZK5 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | （0~1）*3*2 | 6 | 2025.8.17 | 合格
AZJD2-AZK5 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | （0~1）*3*2 | 6 | 2025.8.17 | 合格
AZJD2-AZK5 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(3,3'~9,9') | （0~1）*2*14 | 28 | 2025.8.17 | 合格
AZJD2-AZK5 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(10, 10'~ 16, 16') | （0~1）*2*14 | 28 | 2025.8.17 | 合格
AZJD2-AZK5 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(17, 17'~23,23') | （0~0.5）*2*14 | 14 | 2025.8.17 | 合格
AZJD2-AZK6 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | （0~1）*3*2 | 6 | 2025.8.20 | 合格
AZJD2-AZK6 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | （0~1）*3*2 | 6 | 2025.8.20 | 合格
AZJD2-AZK6 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(3,3'~9,9') | （0~1.392）*14 | 19.488 | 2025.8.20 | 合格
AZJD2-AZK6 | 隔板与顶板角焊缝 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(10, 10'~ 16, 16') | （0~1）*2*14 | 28 | 2025.8.20 | 合格
AZJD2-AZK6 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(17, 17'~23,23') | （0~1.372）*14 | 19.208 | 2025.8.20 | 合格
AZJD2-AZK6 | 隔板与底板角焊缝 | 隔板与底板角焊缝 | J-(24,24'~30,30') | （0~1）*2*14 | 28 | 2025.8.20 | 合格
AZJD2-AZK6 | 隔板与腹板角焊缝 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(31,31'~44,44') | （0~0.5）*2*28 | 28 | 2025.8.20 | 合格
AZJD3-AZTB5 | U形肋嵌补段对接焊缝 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(3~4) | （0~0.705）*2 | 1.41 | 2025.8.15 | 合格
AZJD3-AZTB6 | U形肋嵌补段对接焊缝 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(3~4) | （0~0.705）*2 | 1.41 | 2025.8.15 | 合格
AZTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Ja-(1, 1'~73,73') | (0~0.2)*2*146 | 58.4 | 2025.7.19 | 合格
AZTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Ja-(74, 74'~146,146') | (0~0.2)*2*144 | 57.6 | 2025.7.21 | 合格
AZTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Ja-(147, 147'~219,219') | (0~0.2)*2*144 | 57.6 | 2025.7.22 | 合格
AZTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Ja-(220, 220'~292,292') | (0~0.2)*2*144 | 57.6 | 2025.7.24 | 合格
AZTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Ja-(293, 293'~366,366') | (0~0.2)*2*146 | 58.4 | 2025.7.25 | 合格
AZTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Ja-(367, 367'~440,440') | (0~0.2)*2*146 | 58.4 | 2025.7.26 | 合格
AZTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Jb-(1, 1'~73,73') | (0~0.482)*146 | 70.372 | 2025.7.19 | 合格
AZTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Jb-(74, 74'~146,146') | (0~0.482)*144 | 69.408 | 2025.7.21 | 合格
AZTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Jb-(147, 147'~219,219') | (0~0.482)*144 | 69.408 | 2025.7.22 | 合格
AZTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Jb-(220, 220'~292,292') | (0~0.482)*144 | 69.408 | 2025.7.24 | 合格
AZTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Jb-(293, 293'~366,366') | (0~0.482)*146 | 70.372 | 2025.7.25 | 合格
AZTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Jb-(367, 367'~440,440') | (0~0.482)*146 | 70.372 | 2025.7.26 | 合格
AZTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Jc-(9, 9'~ 221, 221') | (0~0.115)*426 | 48.99 | 2025.7.19 | 合格
AZTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Jc-(222, 222'~ 434, 434') | (0~0.115)*424 | 48.76 | 2025.7.21 | 合格
AZTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Jc-(435, 435'~ 647, 647') | (0~0.115)*424 | 48.76 | 2025.7.22 | 合格
AZTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Jc-(648, 648'~ 860, 860') | (0~0.115)*424 | 48.76 | 2025.7.24 | 合格
AZTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Jc-(861, 861'~ 1082, 1082') | (0~0.115)*442 | 50.83 | 2025.7.25 | 合格
AZTDBZ1 | 顶推加劲角焊缝 | 顶推加劲角焊缝 | Jc-(1083, 1083'~ 1304, 1304') | (0~0.115)*442 | 50.83 | 2025.7.26 | 合格
AZMF1 | 加劲与腹板角焊缝 | 加劲与腹板角焊缝 | J-(1, 1'~2,2') | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.7.24 | 合格
AZMF2 | 加劲与腹板角焊缝 | 加劲与腹板角焊缝 | J-(1, 1'~2,2') | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.7.19 | 合格
AZMF3 | 加劲与腹板角焊缝 | 加劲与腹板角焊缝 | J-(1, 1'~2,2') | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.7.17 | 合格
AZMF4 | 加劲与腹板角焊缝 | 加劲与腹板角焊缝 | J-(1, 1'~2,2') | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.7.21 | 合格
AZMF5 | 加劲与腹板角焊缝 | 加劲与腹板角焊缝 | J-(1, 1'~2,2') | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.7.26 | 合格
AZMF6 | 加劲与腹板角焊缝 | 加劲与腹板角焊缝 | J-(1, 1'~2,2') | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.7.17 | 合格
AZMF7 | 加劲与腹板角焊缝 | 加劲与腹板角焊缝 | J-(1, 1'~2,2') | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.7.16 | 合格
AZMF8 | 加劲与腹板角焊缝 | 加劲与腹板角焊缝 | J-(1, 1'~2,2') | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.7.25 | 合格
AZMF9 | 加劲与腹板角焊缝 | 加劲与腹板角焊缝 | J-(1, 1'~2,2') | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.7.19 | 合格
AZMF10 | 加劲与腹板角焊缝 | 加劲与腹板角焊缝 | J-(1, 1'~2,2') | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.7.16 | 合格
AZMF11 | 加劲与腹板角焊缝 | 加劲与腹板角焊缝 | J-(1, 1'~2,2') | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.7.16 | 合格
AZMF12 | 加劲与腹板角焊缝 | 加劲与腹板角焊缝 | J-(1, 1'~2,2') | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.7.22 | 合格
AZKD1 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(1, 1'~7,7') | (0~1)*2*14 | 28 | 2025.7.22 | 合格
AZKD1 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(8,8'~ 10, 10') | (0~1)*2*6 | 12 | 2025.7.22 | 合格
AZKD2 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(1, 1'~9,9') | (0~1)*2*18 | 36 | 2025.7.23 | 合格
AZKD3 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(1, 1'~5,5') | (0~1)*2*10 | 20 | 2025.7.22 | 合格
AZKD3 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-6 | (0~1)*2*1 | 2 | 2025.7.22 | 合格
AZKD3 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-6' | (0~1)*2*1 | 2 | 2025.7.22 | 不合格 | F1 | P | 30 | 80 | 2025.7.23
AZKD3 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-7,7' | (0~1)*2*2 | 4 | 2025.7.22 | 合格
AZKD3A | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(1, 1'~4,4') | (0~1)*2*8 | 16 | 2025.7.22 | 合格
AZKD4 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(1, 1'~5,5') | (0~1)*2*10 | 20 | 2025.7.24 | 合格
AZKD4 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(6,6'~8,8') | (0~1)*2*6 | 12 | 2025.7.24 | 合格
AZKD4 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-9,9' | (0~1)*2*2 | 4 | 2025.7.24 | 合格
AZKD5 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(1, 1'~ 10, 10') | (0~1)*2*20 | 40 | 2025.7.23 | 合格
AZKD6 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(1, 1'~9,9') | (0~1)*2*18 | 36 | 2025.7.25 | 合格
AZKD7 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(1, 1'~7,7') | (0~1)*2*14 | 28 | 2025.7.24 | 合格
AZKD7A | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(1, 1'~4,4') | (0~1)*2*8 | 16 | 2025.7.23 | 合格
AZKD8 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(1, 1'~9,9') | (0~1)*2*18 | 36 | 2025.7.22 | 合格
AZKD9 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(1, 1'~7,7') | (0~1)*2*14 | 28 | 2025.7.23 | 合格
AZKD10 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(1, 1'~9,9') | (0~1)*2*18 | 36 | 2025.7.24 | 合格
AZKD11 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(1, 1'~5,5') | (0~1)*2*10 | 20 | 2025.7.22 | 合格
AZKD11 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-6,6' | (0~1)*2*2 | 4 | 2025.7.22 | 合格
AZKD11 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-7,7' | (0~1)*2*2 | 4 | 2025.7.22 | 合格
AZKD11A | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(1, 1'~4,4') | (0~1)*2*8 | 16 | 2025.7.23 | 合格
AZKD12 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(1, 1'~5,5') | (0~1)*2*10 | 20 | 2025.7.25 | 合格
AZKD12 | 板肋与底板角焊缝 | 板肋与底板角焊缝 | J-(6,6'~8,8') | (0~1)*2*6 | 12 | 2025.7.25 | 合格
AZKJ1 | 板肋与顶板角焊缝 | 板肋与顶板角焊缝 | J-(1, 1'~2,2') | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.7.19 | 合格
AZKJ1 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~4) | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.7.19 | 合格
AZKJ3 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~ 12) | (0~1)*2*12 | 24 | 2025.7.18 | 合格
AZKJ3 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(13~ 14) | (0~1)*2*2 | 4 | 2025.7.18 | 合格
AZKJ4 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~ 10) | (0~1)*2*10 | 20 | 2025.7.20 | 合格
AZKJ4A | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~6) | (0~1)*2*6 | 12 | 2025.7.20 | 合格
AZKJ5 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~ 10) | (0~1)*2*10 | 20 | 2025.7.20 | 合格
AZKJ5 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(11~ 12) | (0~1)*2*2 | 4 | 2025.7.20 | 合格
AZKJ6 | 板肋与顶板角焊缝 | 板肋与顶板角焊缝 | J-(1, 1'~2,2') | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.7.19 | 合格
AZKJ6 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~4) | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.7.19 | 合格
AZKJ7 | 板肋与顶板角焊缝 | 板肋与顶板角焊缝 | J-(1, 1'~2,2') | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.7.20 | 合格
AZKJ7 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~4) | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.7.20 | 合格
AZKJ10 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~ 10) | (0~1)*2*10 | 20 | 2025.7.19 | 合格
AZKJ10A | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~6) | (0~1)*2*6 | 12 | 2025.7.20 | 合格
AZKJ11 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~ 12) | (0~1)*2*12 | 24 | 2025.7.20 | 合格
AZKJ12 | 板肋与顶板角焊缝 | 板肋与顶板角焊缝 | J-(1, 1'~2,2') | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.7.20 | 合格
AZKJ12 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~4) | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.7.20 | 合格
AZKJ13 | 板肋与顶板角焊缝 | 板肋与顶板角焊缝 | J-(1, 1'~2,2') | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.7.22 | 合格
AZKJ13 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~4) | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.7.22 | 合格
AZKJ14 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~ 10) | (0~1)*2*10 | 20 | 2025.7.20 | 合格
AZKJ14 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(11~ 12) | (0~1)*2*2 | 4 | 2025.7.20 | 合格
AZKJ15 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~ 12) | (0~1)*2*12 | 24 | 2025.7.18 | 合格
AZKJ15 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(13~ 14) | (0~1)*2*2 | 4 | 2025.7.18 | 合格
AZKJ16 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~ 10) | (0~1)*2*10 | 20 | 2025.7.19 | 合格
AZKJ16A | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~6) | (0~1)*2*6 | 12 | 2025.7.20 | 合格
AZKJ17 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~ 10) | (0~1)*2*10 | 20 | 2025.7.18 | 合格
AZKJ17 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(11~ 12) | (0~1)*2*2 | 4 | 2025.7.18 | 合格
AZKJ18 | 板肋与顶板角焊缝 | 板肋与顶板角焊缝 | J-(1, 1'~2,2') | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.7.22 | 合格
AZKJ18 | U肋与顶板坡口角焊缝 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~4) | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.7.22 | 合格