## 磁粉总体信息
报告编号 | ZJC001-QQSN-ZXQ-25-MT-073
工程名称 | 沪武高速公路太仓至常州段扩建工程钢结构制造施工项目HWK-65标段(峭岐枢纽互通主线桥）
委托单位 | 中铁宝桥集团有限公司
材质 | Q345qD
反差增强剂 | FA-5
检测时机 | 焊后24小时
磁悬液类型 | 黑色水悬液
检测比例 | 100%
仪器型号/编号 | 磁粉探伤仪 SZ-C43
施加方法 | 喷罐
磁化电流/提升力 | >45N
表面状况 | 打磨
磁化方法 | 连续湿法
磁化时间 | 1~3S
检验标准 | GB/T 26951-2011
验收标准 | GB/T 26952-2011 2X级
灵敏度试片 | A1 30/100标准试片
观察环境 | 检测表面>1000Lx

## 磁粉原始记录
构件名称 | 焊缝类型 | 焊缝名称 | 焊缝编号 | 检测部位(m) | 检测总长度(m) | 检测日期 | 结论 | 缺陷编号 | 缺陷性质 | X(mm) | 缺陷尺寸(mm) | 复探日期
AZJD1-AZK1 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(1~6) | 8(V)+8 | （0~0.705）*6 | 4.23 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （10~11）*1*2 | 2 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （10~11）*1*2 | 2 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(3,3'~ 10, ·10') | 14⊥18 | （0~1）*2*16 | 32 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 隔板与底板角焊缝 | J-(11, 11'~ 18, 18') | 14⊥16 | （0~1）*2*16 | 32 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(19, 19'~26,26') | 14⊥16 | （0~0.5）*2*16 | 16 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK2 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(1~7) | 8(V)+8 | （0~0.705）*7 | 4.935 | 2025.8.25 | 合格
AZJD1-AZK2 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.25 | 合格
AZJD1-AZK2 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （10~11）*1*2 | 2 | 2025.8.25 | 合格
AZJD1-AZK2 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.25 | 合格
AZJD1-AZK2 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （10~11）*1*2 | 2 | 2025.8.25 | 合格
AZJD1-AZK2 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(3,3'~ 10, ·10') | 14⊥18 | （0~1.392）*16 | 22.272 | 2025.8.25 | 合格
AZJD1-AZK2 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(11, 11'~ 18, 18') | 14⊥18 | （0~1）*2*16 | 32 | 2025.8.25 | 合格
AZJD1-AZK2 | 隔板与底板角焊缝 | J-(19, 19'~26,26') | 14⊥16 | （0~1.372）*16 | 21.952 | 2025.8.25 | 合格
AZJD1-AZK2 | 隔板与底板角焊缝 | J-(27,27'~34,34') | 14⊥16 | （0~1）*2*16 | 32 | 2025.8.25 | 合格
AZJD1-AZK2 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(35,35'~50,50') | 14⊥16 | （0~0.5）*2*32 | 32 | 2025.8.25 | 合格
AZJD1-AZK3 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(1~8) | 8(V)+8 | （0~0.705）*8 | 5.64 | 2025.8.28 | 合格
AZJD1-AZK3 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.28 | 合格
AZJD1-AZK3 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （10~11）*1*2 | 2 | 2025.8.28 | 合格
AZJD1-AZK3 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.28 | 合格
AZJD1-AZK3 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （10~11）*1*2 | 2 | 2025.8.28 | 合格
AZJD1-AZK3 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(3,3'~ 10, ·10') | 14⊥18 | （0~1.772）*16 | 28.352 | 2025.8.28 | 合格
AZJD1-AZK3 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(11, 11'~ 18, 18') | 14⊥18 | （0~1）*2*16 | 32 | 2025.8.28 | 合格
AZJD1-AZK3 | 隔板与底板角焊缝 | J-(19, 19'~26,26') | 14⊥16 | （0~1.772）*16 | 28.352 | 2025.8.28 | 合格
AZJD1-AZK3 | 隔板与底板角焊缝 | J-(27,27'~34,34') | 14⊥16 | （0~1）*2*16 | 32 | 2025.8.28 | 合格
AZJD1-AZK3 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(35,35'~50,50') | 14⊥16 | （0~0.5）*2*32 | 32 | 2025.8.28 | 合格
AZJD1-AZK4 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(1~6) | 8(V)+8 | （0~0.705）*6 | 4.23 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （10~11）*1*2 | 2 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （10~11）*1*2 | 2 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(3,3'~ 10, ·10') | 14⊥18 | （0~1）*2*16 | 32 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 隔板与底板角焊缝 | J-(11, 11'~ 18, 18') | 14⊥16 | （0~1）*2*16 | 32 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(19, 19'~26,26') | 14⊥16 | （0~0.5）*2*16 | 16 | 2025.8.26 | 合格
AZJD2-AZK7 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.27 | 合格
AZJD2-AZK7 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （10~11）*1*2 | 2 | 2025.8.27 | 合格
AZJD2-AZK7 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.27 | 合格
AZJD2-AZK7 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （10~11）*1*2 | 2 | 2025.8.27 | 合格
AZJD2-AZK7 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(3,3'~9,9') | 14⊥18 | （0~1.392）*14 | 19.488 | 2025.8.27 | 合格
AZJD2-AZK7 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(10, 10'~ 16, 16') | 14⊥18 | （0~1）*2*14 | 28 | 2025.8.27 | 合格
AZJD2-AZK7 | 隔板与底板角焊缝 | J-(17, 17'~23,23') | 14⊥16 | （0~1.372）*14 | 19.208 | 2025.8.27 | 合格
AZJD2-AZK7 | 隔板与底板角焊缝 | J-(24,24'~30,30') | 14⊥16 | （0~1）*2*14 | 28 | 2025.8.27 | 合格
AZJD2-AZK7 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(31,31'~44,44') | 14⊥16 | （0~0.5）*2*28 | 28 | 2025.8.27 | 合格
AZJD2-AZK8 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.25 | 合格
AZJD2-AZK8 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （10~11）*1*2 | 2 | 2025.8.25 | 合格
AZJD2-AZK8 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.25 | 合格
AZJD2-AZK8 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （10~11）*1*2 | 2 | 2025.8.25 | 合格
AZJD2-AZK8 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(3,3'~9,9') | 14⊥18 | （0~1）*2*14 | 28 | 2025.8.25 | 合格
AZJD2-AZK8 | 隔板与底板角焊缝 | J-(10, 10'~ 16, 16') | 14⊥16 | （0~1）*2*14 | 28 | 2025.8.25 | 合格
AZJD2-AZK8 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(17, 17'~23,23') | 14⊥16 | （0~0.5）*2*14 | 14 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK9 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(1~6) | 8(V)+8 | （0~0.705）*6 | 4.23 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （10~11）*1*2 | 2 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （10~11）*1*2 | 2 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(3,3'~ 10, ·10') | 14⊥18 | （0~1）*2*16 | 32 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 隔板与底板角焊缝 | J-(11, 11'~ 18, 18') | 14⊥16 | （0~1）*2*16 | 32 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(19, 19'~26,26') | 14⊥16 | （0~0.5）*2*16 | 16 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK10 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(1~7) | 8(V)+8 | （0~0.705）*7 | 4.935 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK10 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK10 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （10~11）*1*2 | 2 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK10 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK10 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （10~11）*1*2 | 2 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK10 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(3,3'~ 10, ·10') | 14⊥18 | （0~1.772）*16 | 28.352 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK10 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(11, 11'~ 18, 18') | 14⊥18 | （0~1）*2*16 | 32 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK10 | 隔板与底板角焊缝 | J-(19, 19'~26,26') | 14⊥16 | （0~1.772）*16 | 28.352 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK10 | 隔板与底板角焊缝 | J-(27,27'~34,34') | 14⊥16 | （0~1）*2*16 | 32 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK10 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(35,35'~50,50') | 14⊥16 | （0~0.5）*2*32 | 32 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK11 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(1~8) | 8(V)+8 | （0~0.705）*8 | 5.64 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK11 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK11 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （10~11）*1*2 | 2 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK11 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK11 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （10~11）*1*2 | 2 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK11 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(3,3'~ 10, ·10') | 14⊥18 | （0~1.772）*16 | 28.352 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK11 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(11, 11'~ 18, 18') | 14⊥18 | （0~1）*2*16 | 32 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK11 | 隔板与底板角焊缝 | J-(19, 19'~26,26') | 14⊥16 | （0~1.772）*16 | 28.352 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK11 | 隔板与底板角焊缝 | J-(27,27'~34,34') | 14⊥16 | （0~1）*2*16 | 32 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK11 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(35,35'~50,50') | 14⊥16 | （0~0.5）*2*32 | 32 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK12 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(1~6) | 8(V)+8 | （0~0.705）*6 | 4.23 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （10~11）*1*2 | 2 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （10~11）*1*2 | 2 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 隔板与顶板角焊缝 | J-(3,3'~ 10, ·10') | 14⊥18 | （0~1）*2*16 | 32 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 隔板与底板角焊缝 | J-(11, 11'~ 18, 18') | 14⊥16 | （0~1）*2*16 | 32 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 隔板与腹板角焊缝 | J-(19, 19'~26,26') | 14⊥16 | （0~0.5）*2*16 | 16 | 2025.8.25 | 合格
AZKD9 | 板肋与底板角焊缝 | J-(8,8'~ 10, 10') | 16⊥16 | (0~1)*2*6 | 12 | 2025.7.23 | 合格
AZKD12 | 板肋与底板角焊缝 | J-9,9' | 16⊥16 | (0~1)*2*2 | 4 | 2025.7.25 | 合格
AZKJ2 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~ 10) | 8(V)⊥18 | (0~1)*2*10 | 20 | 2025.7.19 | 合格
AZKJ2 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(11~ 12) | 8(V)⊥18 | (0~1)*2*2 | 4 | 2025.7.19 | 合格
AZKJ8 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~ 12) | 8(V)⊥18 | (0~1)*2*12 | 24 | 2025.7.19 | 合格
AZKJ9 | U肋与顶板坡口角焊缝 | P-(1~ 14) | 8(V)⊥18 | (0~1)*2*14 | 28 | 2025.7.19 | 合格