## 磁粉总体信息
报告编号 | ZJC002-24-MT-031
工程名称 | 腾龙路智慧快速路二期工程（规划润园路-黄河西路）、机场路快速化改造收尾工程施工项目TLDD-SG5标段
委托单位 | 江苏省交通工程集团有限公司
材质 | Q345qD
反差增强剂 | FA-5
检测时机 | 焊后24小时
磁悬液类型 | 黑色水悬液
检测比例 | 100%
仪器型号/编号 | 磁粉探伤仪 SZ-C43
施加方法 | 喷罐
磁化电流/提升力 | >45N
表面状况 | 打磨
磁化方法 | 连续湿法
磁化时间 | 1~3S
检验标准 | GB/T 26951-2011
验收标准 | GB/T 26952-2011 2X级
灵敏度试片 | A1 30/100标准试片
观察环境 | 检测表面>1000Lx

## 磁粉原始记录
构件名称 | 焊缝类型 | 焊缝名称 | 焊缝编号 | 检测部位(m) | 检测总长度(m) | 检测日期 | 结论 | 缺陷编号 | 缺陷性质 | X(mm) | 缺陷尺寸(mm) | 复探日期
5-GA1 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA1-J1 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.13 | 合格
5-GA1 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA1-J2 | 0~1.63 | 1.63 | 2024.10.13 | 合格
5-GA1 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA1-J3 | 0~1.58 | 1.58 | 2024.10.13 | 合格
5-GA1 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA1-J4 | 0~2.21 | 2.21 | 2024.10.13 | 合格
5-GA1 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA1-J5 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.13 | 合格
5-GA1 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA1-J6 | 0~1.63 | 1.63 | 2024.10.13 | 合格
5-GA1 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA1-J7 | 0~1.58 | 1.58 | 2024.10.13 | 合格
5-GA1 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA1-J8 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.13 | 合格
5-GA1 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA1-J9 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.13 | 合格
5-GA1 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA1-J10 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.13 | 合格
5-GA1 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA1-J11 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.13 | 合格
5-GA1 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA1-J12 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.13 | 合格
5-GA1 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA1-J13 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.13 | 合格
5-GA1 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA1-J14 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.13 | 合格
5-GA1 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA1-J15 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.13 | 合格
5-GA1 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA1-J16 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.13 | 合格
5-GA1 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA1-J17 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.13 | 合格
5-GA1 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA1-J18 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.13 | 合格
5-GA1 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA1-J19 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.13 | 合格
5-GA1 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA1-J20 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.13 | 合格
5-GA2 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA2-J1 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.13 | 合格
5-GA2 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA2-J2 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.13 | 合格
5-GA2 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA2-J3 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.13 | 合格
5-GA2 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA2-J4 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.13 | 合格
5-GA2 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA2-J5 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.13 | 合格
5-GA2 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA2-J6 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.13 | 合格
5-GA2 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA2-J7 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.13 | 合格
5-GA2 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA2-J8 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.13 | 合格
5-GA2 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA2-J9 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.13 | 合格
5-GA2 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA2-J10 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.13 | 不合格 | F1 | P | 600 | 120
5-GA2 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA2-J11 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.13 | 合格
5-GA2 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA2-J12 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.13 | 合格
5-GA2 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA2-J13 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.13 | 合格
5-GA2 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA2-J14 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.13 | 合格
5-GA2 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA2-J15 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.13 | 合格
5-GA2 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA2-J16 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.13 | 合格
5-GA2 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA2-J17 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.13 | 合格
5-GA2 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA2-J18 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.13 | 合格
5-GA2 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA2-J19 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.13 | 合格
5-GA2 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA2-J20 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.13 | 合格
5-GA2 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA2-J21 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.13 | 合格
5-GA2 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA2-J22 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.13 | 合格
5-GA2 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA2-J23 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.13 | 合格
5-GA2 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA2-J24 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.13 | 合格
5-GA3 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA3-J1 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.13 | 合格
5-GA3 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA3-J2 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.13 | 合格
5-GA3 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA3-J3 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.13 | 合格
5-GA3 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA3-J4 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.13 | 合格
5-GA3 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA3-J5 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.13 | 合格
5-GA3 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA3-J6 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.13 | 合格
5-GA3 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA3-J7 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.13 | 合格
5-GA3 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA3-J8 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.13 | 合格
5-GA3 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA3-J9 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.13 | 合格
5-GA3 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA3-J10 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.13 | 合格
5-GA3 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA3-J11 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.13 | 合格
5-GA3 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA3-J12 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.13 | 合格
5-GA3 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA3-J13 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.13 | 合格
5-GA3 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA3-J14 | 0~1.63 | 1.63 | 2024.10.13 | 合格
5-GA3 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA3-J15 | 0~1.58 | 1.58 | 2024.10.13 | 合格
5-GA3 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA3-J16 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.13 | 合格
5-GA3 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA3-J17 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.13 | 合格
5-GA3 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA3-J18 | 0~1.63 | 1.63 | 2024.10.13 | 合格
5-GA3 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA3-J19 | 0~1.58 | 1.58 | 2024.10.13 | 合格
5-GA3 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA3-J20 | 0~2.21 | 2.21 | 2024.10.13 | 合格
5-GA4 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA4-J1 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.14 | 合格
5-GA4 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA4-J2 | 0~1.63 | 1.63 | 2024.10.14 | 合格
5-GA4 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA4-J3 | 0~1.58 | 1.58 | 2024.10.14 | 合格
5-GA4 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA4-J4 | 0~2.21 | 2.21 | 2024.10.14 | 合格
5-GA4 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA4-J5 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.14 | 合格
5-GA4 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA4-J6 | 0~1.63 | 1.63 | 2024.10.14 | 合格
5-GA4 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA4-J7 | 0~1.58 | 1.58 | 2024.10.14 | 合格
5-GA4 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA4-J8 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.14 | 合格
5-GA4 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA4-J9 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.14 | 合格
5-GA4 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA4-J10 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.14 | 合格
5-GA4 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA4-J11 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.14 | 合格
5-GA4 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA4-J12 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.14 | 合格
5-GA4 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA4-J13 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.14 | 合格
5-GA4 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA4-J14 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.14 | 合格
5-GA4 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA4-J15 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.14 | 合格
5-GA4 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA4-J16 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.14 | 合格
5-GA4 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA4-J17 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.14 | 合格
5-GA4 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA4-J18 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.14 | 合格
5-GA4 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA4-J19 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.14 | 合格
5-GA4 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA4-J20 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.14 | 合格
5-GA5 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA5-J1 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.14 | 合格
5-GA5 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA5-J2 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.14 | 不合格 | F1 | P | 900 | 200
5-GA5 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA5-J3 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.14 | 合格
5-GA5 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA5-J4 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.14 | 合格
5-GA5 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA5-J5 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.14 | 合格
5-GA5 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA5-J6 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.14 | 合格
5-GA5 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA5-J7 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.14 | 合格
5-GA5 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA5-J8 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.14 | 合格
5-GA5 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA5-J9 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.14 | 合格
5-GA5 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA5-J10 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.14 | 合格
5-GA5 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA5-J11 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.14 | 合格
5-GA5 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA5-J12 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.14 | 合格
5-GA5 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA5-J13 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.14 | 合格
5-GA5 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA5-J14 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.14 | 合格
5-GA5 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA5-J15 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.14 | 合格
5-GA5 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA5-J16 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.14 | 合格
5-GA5 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA5-J17 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.14 | 合格
5-GA5 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA5-J18 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.14 | 合格
5-GA5 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA5-J19 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.14 | 合格
5-GA5 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA5-J20 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.14 | 合格
5-GA5 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA5-J21 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.14 | 合格
5-GA5 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA5-J22 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.14 | 合格
5-GA5 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA5-J23 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.14 | 合格
5-GA5 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA5-J24 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.14 | 合格
5-GA6 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA6-J1 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.14 | 合格
5-GA6 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA6-J2 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.14 | 合格
5-GA6 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA6-J3 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.14 | 合格
5-GA6 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA6-J4 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.14 | 合格
5-GA6 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA6-J5 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.14 | 合格
5-GA6 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA6-J6 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.14 | 合格
5-GA6 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA6-J7 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.14 | 合格
5-GA6 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA6-J8 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.14 | 合格
5-GA6 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA6-J9 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.14 | 合格
5-GA6 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA6-J10 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.14 | 合格
5-GA6 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA6-J11 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.14 | 合格
5-GA6 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA6-J12 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.14 | 合格
5-GA6 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA6-J13 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.14 | 合格
5-GA6 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA6-J14 | 0~1.63 | 1.63 | 2024.10.14 | 合格
5-GA6 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA6-J15 | 0~1.58 | 1.58 | 2024.10.14 | 合格
5-GA6 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA6-J16 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.14 | 合格
5-GA6 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA6-J17 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.14 | 合格
5-GA6 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA6-J18 | 0~1.63 | 1.63 | 2024.10.14 | 合格
5-GA6 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA6-J19 | 0~1.58 | 1.58 | 2024.10.14 | 合格
5-GA6 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA6-J20 | 0~2.21 | 2.21 | 2024.10.14 | 合格
5-GA7 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA7-J1 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.15 | 合格
5-GA7 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA7-J2 | 0~1.63 | 1.63 | 2024.10.15 | 合格
5-GA7 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA7-J3 | 0~1.58 | 1.58 | 2024.10.15 | 合格
5-GA7 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA7-J4 | 0~2.21 | 2.21 | 2024.10.15 | 合格
5-GA7 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA7-J5 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.15 | 合格
5-GA7 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA7-J6 | 0~1.63 | 1.63 | 2024.10.15 | 合格
5-GA7 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA7-J7 | 0~1.58 | 1.58 | 2024.10.15 | 合格
5-GA7 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA7-J8 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.15 | 合格
5-GA7 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA7-J9 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.15 | 合格
5-GA7 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA7-J10 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.15 | 合格
5-GA7 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA7-J11 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.15 | 合格
5-GA7 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA7-J12 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.15 | 合格
5-GA7 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA7-J13 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.15 | 合格
5-GA7 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA7-J14 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.15 | 合格
5-GA7 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA7-J15 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.15 | 合格
5-GA7 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA7-J16 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.15 | 合格
5-GA7 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA7-J17 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.15 | 合格
5-GA7 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA7-J18 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.15 | 合格
5-GA7 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA7-J19 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.15 | 合格
5-GA7 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA7-J20 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.15 | 不合格 | F1 | P | 800 | 150
5-GA8 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA8-J1 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.15 | 合格
5-GA8 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA8-J2 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.15 | 合格
5-GA8 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA8-J3 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.15 | 合格
5-GA8 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA8-J4 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.15 | 合格
5-GA8 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA8-J5 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.15 | 合格
5-GA8 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA8-J6 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.15 | 合格
5-GA8 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA8-J7 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.15 | 合格
5-GA8 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA8-J8 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.15 | 合格
5-GA8 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA8-J9 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.15 | 合格
5-GA8 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA8-J10 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.15 | 合格
5-GA8 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA8-J11 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.15 | 合格
5-GA8 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA8-J12 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.15 | 合格
5-GA8 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA8-J13 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.15 | 合格
5-GA8 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA8-J14 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.15 | 合格
5-GA8 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA8-J15 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.15 | 合格
5-GA8 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA8-J16 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.15 | 合格
5-GA8 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA8-J17 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.15 | 合格
5-GA8 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA8-J18 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.15 | 合格
5-GA8 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA8-J19 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.15 | 合格
5-GA8 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA8-J20 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.15 | 合格
5-GA8 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA8-J21 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.15 | 合格
5-GA8 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA8-J22 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.15 | 合格
5-GA8 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA8-J23 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.15 | 合格
5-GA8 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA8-J24 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.15 | 合格
5-GA9 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA9-J1 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.15 | 合格
5-GA9 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA9-J2 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.15 | 合格
5-GA9 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA9-J3 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.15 | 合格
5-GA9 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA9-J4 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.15 | 合格
5-GA9 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA9-J5 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.15 | 合格
5-GA9 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA9-J6 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.15 | 合格
5-GA9 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA9-J7 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.15 | 合格
5-GA9 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA9-J8 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.15 | 合格
5-GA9 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA9-J9 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.15 | 合格
5-GA9 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA9-J10 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.15 | 合格
5-GA9 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA9-J11 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.15 | 合格
5-GA9 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA9-J12 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.15 | 合格
5-GA9 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA9-J13 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.15 | 合格
5-GA9 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA9-J14 | 0~1.63 | 1.63 | 2024.10.15 | 合格
5-GA9 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA9-J15 | 0~1.58 | 1.58 | 2024.10.15 | 合格
5-GA9 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA9-J16 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.15 | 合格
5-GA9 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA9-J17 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.15 | 合格
5-GA9 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA9-J18 | 0~1.63 | 1.63 | 2024.10.15 | 合格
5-GA9 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA9-J19 | 0~1.58 | 1.58 | 2024.10.15 | 合格
5-GA9 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA9-J20 | 0~2.21 | 2.21 | 2024.10.15 | 合格
5-GA10 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA10-J1 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.17 | 合格
5-GA10 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA10-J2 | 0~1.58 | 1.58 | 2024.10.17 | 合格
5-GA10 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA10-J3 | 0~1.58 | 1.58 | 2024.10.17 | 合格
5-GA10 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA10-J4 | 0~2.21 | 2.21 | 2024.10.17 | 合格
5-GA10 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA10-J5 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.17 | 合格
5-GA10 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA10-J6 | 0~1.58 | 1.58 | 2024.10.17 | 合格
5-GA10 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA10-J7 | 0~1.58 | 1.58 | 2024.10.17 | 合格
5-GA10 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA10-J8 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.17 | 合格
5-GA10 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA10-J9 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.17 | 合格
5-GA10 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA10-J10 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.17 | 合格
5-GA10 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA10-J11 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.17 | 合格
5-GA10 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA10-J12 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.17 | 合格
5-GA10 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA10-J13 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.17 | 合格
5-GA10 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA10-J14 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.17 | 合格
5-GA10 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA10-J15 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.17 | 合格
5-GA10 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA10-J16 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.17 | 合格
5-GA10 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA10-J17 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.17 | 合格
5-GA10 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA10-J18 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.17 | 合格
5-GA10 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA10-J19 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.17 | 合格
5-GA10 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA10-J20 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.17 | 合格
5-GA11 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA11-J1 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.17 | 合格
5-GA11 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA11-J2 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.17 | 合格
5-GA11 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA11-J3 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.17 | 合格
5-GA11 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA11-J4 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.17 | 合格
5-GA11 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA11-J5 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.17 | 合格
5-GA11 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA11-J6 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.17 | 合格
5-GA11 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA11-J7 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.17 | 合格
5-GA11 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA11-J8 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.17 | 合格
5-GA11 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA11-J9 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.17 | 合格
5-GA11 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA11-J10 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.17 | 合格
5-GA11 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA11-J11 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.17 | 合格
5-GA11 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA11-J12 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.17 | 合格
5-GA11 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA11-J13 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.17 | 合格
5-GA11 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA11-J14 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.17 | 合格
5-GA11 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA11-J15 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.17 | 合格
5-GA11 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA11-J16 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.17 | 合格
5-GA11 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA11-J17 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.17 | 合格
5-GA11 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA11-J18 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.17 | 合格
5-GA11 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA11-J19 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.17 | 合格
5-GA11 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA11-J20 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.17 | 合格
5-GA11 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA11-J21 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.17 | 合格
5-GA11 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA11-J22 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.17 | 合格
5-GA11 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA11-J23 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.17 | 合格
5-GA11 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA11-J24 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.17 | 合格
5-GA12 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA12-J1 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.17 | 合格
5-GA12 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA12-J2 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.17 | 合格
5-GA12 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA12-J3 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.17 | 合格
5-GA12 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA12-J4 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.17 | 合格
5-GA12 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA12-J5 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.17 | 合格
5-GA12 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA12-J6 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.17 | 合格
5-GA12 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA12-J7 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.17 | 合格
5-GA12 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA12-J8 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.17 | 合格
5-GA12 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA12-J9 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.17 | 合格
5-GA12 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA12-J10 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.17 | 合格
5-GA12 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA12-J11 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.17 | 合格
5-GA12 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA12-J12 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.17 | 合格
5-GA12 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA12-J13 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.17 | 合格
5-GA12 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA12-J14 | 0~1.58 | 1.58 | 2024.10.17 | 合格
5-GA12 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA12-J15 | 0~1.58 | 1.58 | 2024.10.17 | 合格
5-GA12 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA12-J16 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.17 | 合格
5-GA12 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA12-J17 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.17 | 合格
5-GA12 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA12-J18 | 0~1.58 | 1.58 | 2024.10.17 | 合格
5-GA12 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA12-J19 | 0~1.58 | 1.58 | 2024.10.17 | 合格
5-GA12 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA12-J20 | 0~2.21 | 2.21 | 2024.10.17 | 合格
5-GA13 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA13-J1 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.18 | 合格
5-GA13 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA13-J2 | 0~1.58 | 1.58 | 2024.10.18 | 合格
5-GA13 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA13-J3 | 0~1.63 | 1.63 | 2024.10.18 | 合格
5-GA13 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA13-J4 | 0~2.21 | 2.21 | 2024.10.18 | 合格
5-GA13 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA13-J5 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.18 | 合格
5-GA13 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA13-J6 | 0~1.58 | 1.58 | 2024.10.18 | 合格
5-GA13 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA13-J7 | 0~1.63 | 1.63 | 2024.10.18 | 合格
5-GA13 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA13-J8 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.18 | 合格
5-GA13 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA13-J9 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.18 | 合格
5-GA13 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA13-J10 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.18 | 合格
5-GA13 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA13-J11 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.18 | 合格
5-GA13 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA13-J12 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.18 | 合格
5-GA13 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA13-J13 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.18 | 合格
5-GA13 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA13-J14 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.18 | 合格
5-GA13 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA13-J15 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.18 | 合格
5-GA13 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA13-J16 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.18 | 合格
5-GA13 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA13-J17 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.18 | 合格
5-GA13 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA13-J18 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.18 | 合格
5-GA13 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA13-J19 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.18 | 合格
5-GA13 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA13-J20 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.18 | 合格
5-GA14 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA14-J1 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.18 | 合格
5-GA14 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA14-J2 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.18 | 合格
5-GA14 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA14-J3 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.18 | 合格
5-GA14 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA14-J4 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.18 | 合格
5-GA14 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA14-J5 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.18 | 合格
5-GA14 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA14-J6 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.18 | 合格
5-GA14 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA14-J7 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.18 | 合格
5-GA14 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA14-J8 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.18 | 合格
5-GA14 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA14-J9 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.18 | 合格
5-GA14 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA14-J10 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.18 | 合格
5-GA14 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA14-J11 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.18 | 合格
5-GA14 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA14-J12 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.18 | 合格
5-GA14 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA14-J13 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.18 | 合格
5-GA14 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA14-J14 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.18 | 不合格 | F1 | P | 400 | 100
5-GA14 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA14-J15 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.18 | 合格
5-GA14 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA14-J16 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.18 | 合格
5-GA14 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA14-J17 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.18 | 合格
5-GA14 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA14-J18 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.18 | 合格
5-GA14 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA14-J19 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.18 | 合格
5-GA14 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA14-J20 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.18 | 合格
5-GA14 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA14-J21 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.18 | 合格
5-GA14 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA14-J22 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.18 | 合格
5-GA14 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA14-J23 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.18 | 合格
5-GA14 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA14-J24 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.18 | 合格
5-GA15 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA15-J1 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.18 | 合格
5-GA15 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA15-J2 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.18 | 合格
5-GA15 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA15-J3 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.18 | 合格
5-GA15 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA15-J4 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.18 | 合格
5-GA15 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA15-J5 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.18 | 合格
5-GA15 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA15-J6 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.18 | 合格
5-GA15 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA15-J7 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.18 | 合格
5-GA15 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA15-J8 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.18 | 合格
5-GA15 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA15-J9 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.18 | 合格
5-GA15 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA15-J10 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.18 | 合格
5-GA15 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA15-J11 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.18 | 合格
5-GA15 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA15-J12 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.18 | 合格
5-GA15 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA15-J13 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.18 | 合格
5-GA15 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA15-J14 | 0~1.58 | 1.58 | 2024.10.18 | 合格
5-GA15 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA15-J15 | 0~1.63 | 1.63 | 2024.10.18 | 合格
5-GA15 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA15-J16 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.18 | 合格
5-GA15 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA15-J17 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.18 | 合格
5-GA15 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA15-J18 | 0~1.58 | 1.58 | 2024.10.18 | 合格
5-GA15 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA15-J19 | 0~1.63 | 1.63 | 2024.10.18 | 合格
5-GA15 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA15-J20 | 0~2.21 | 2.21 | 2024.10.18 | 合格
5-GA16 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA16-J1 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.20 | 合格
5-GA16 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA16-J2 | 0~1.58 | 1.58 | 2024.10.20 | 合格
5-GA16 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA16-J3 | 0~1.63 | 1.63 | 2024.10.20 | 合格
5-GA16 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA16-J4 | 0~2.21 | 2.21 | 2024.10.20 | 合格
5-GA16 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA16-J5 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.20 | 合格
5-GA16 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA16-J6 | 0~1.58 | 1.58 | 2024.10.20 | 合格
5-GA16 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA16-J7 | 0~1.63 | 1.63 | 2024.10.20 | 合格
5-GA16 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA16-J8 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.20 | 合格
5-GA16 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA16-J9 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.20 | 合格
5-GA16 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA16-J10 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.20 | 合格
5-GA16 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA16-J11 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.20 | 合格
5-GA16 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA16-J12 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.20 | 合格
5-GA16 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA16-J13 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.20 | 合格
5-GA16 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA16-J14 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.20 | 合格
5-GA16 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA16-J15 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.20 | 合格
5-GA16 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA16-J16 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.20 | 合格
5-GA16 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA16-J17 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.20 | 合格
5-GA16 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA16-J18 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.20 | 合格
5-GA16 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA16-J19 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.20 | 合格
5-GA16 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA16-J20 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.20 | 合格
5-GA17 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA17-J1 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.20 | 合格
5-GA17 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA17-J2 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.20 | 合格
5-GA17 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA17-J3 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.20 | 合格
5-GA17 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA17-J4 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.20 | 合格
5-GA17 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA17-J5 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.20 | 合格
5-GA17 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA17-J6 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.20 | 合格
5-GA17 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA17-J7 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.20 | 合格
5-GA17 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA17-J8 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.20 | 合格
5-GA17 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA17-J9 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.20 | 合格
5-GA17 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA17-J10 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.20 | 合格
5-GA17 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA17-J11 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.20 | 合格
5-GA17 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA17-J12 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.20 | 合格
5-GA17 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA17-J13 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.20 | 合格
5-GA17 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA17-J14 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.20 | 合格
5-GA17 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA17-J15 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.20 | 合格
5-GA17 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA17-J16 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.20 | 合格
5-GA17 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA17-J17 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.20 | 合格
5-GA17 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA17-J18 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.20 | 合格
5-GA17 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA17-J19 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.20 | 合格
5-GA17 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA17-J20 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.20 | 合格
5-GA17 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA17-J21 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.20 | 合格
5-GA17 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA17-J22 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.20 | 合格
5-GA17 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA17-J23 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.20 | 合格
5-GA17 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA17-J24 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.20 | 合格
5-GA18 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA18-J1 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.20 | 合格
5-GA18 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA18-J2 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.20 | 合格
5-GA18 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA18-J3 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.20 | 合格
5-GA18 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA18-J4 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.20 | 合格
5-GA18 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA18-J5 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.20 | 合格
5-GA18 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA18-J6 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.20 | 合格
5-GA18 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA18-J7 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.20 | 合格
5-GA18 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA18-J8 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.20 | 合格
5-GA18 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA18-J9 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.20 | 合格
5-GA18 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA18-J10 | 0~2.38 | 2.38 | 2024.10.20 | 合格
5-GA18 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA18-J11 | 0~2.43 | 2.43 | 2024.10.20 | 合格
5-GA18 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA18-J12 | 0~1.91 | 1.91 | 2024.10.20 | 合格
5-GA18 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA18-J13 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.20 | 合格
5-GA18 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA18-J14 | 0~1.58 | 1.58 | 2024.10.20 | 合格
5-GA18 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA18-J15 | 0~1.63 | 1.63 | 2024.10.20 | 合格
5-GA18 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA18-J16 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.20 | 合格
5-GA18 | 角焊缝 | 隔板与上翼缘板角接焊缝 | 5-GA18-J17 | (0~1)*2 | 2 | 2024.10.20 | 合格
5-GA18 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA18-J18 | 0~1.58 | 1.58 | 2024.10.20 | 合格
5-GA18 | 角焊缝 | 隔板与腹板角接焊缝 | 5-GA18-J19 | 0~1.63 | 1.63 | 2024.10.20 | 合格
5-GA18 | 角焊缝 | 隔板与底板角接焊缝 | 5-GA18-J20 | 0~2.21 | 2.21 | 2024.10.20 | 合格