## 超声总体信息
报告编号 | ZJC001-CS5-CFGL-64YQ-25-UT-245
工程名称 | 沪武高速公路太仓至常州段扩建工程钢结构制造施工项目HWK-63标段（望虞河64米引桥）
委托单位 | 中铁宝桥集团有限公司
材质 | Q345qD
坡口形式 | V型
检测时机 | 焊后24小时
焊接方式 | CO2气体保护焊
检测比例 | 100%
热处理状态 | TMCP
工件温度 | 30℃
表面状态 | 打磨光滑
仪器型号/编号 | 超声波探伤仪 SZ-C40
探头规格 | 5P10X12 70° 2.5P13X13 60°
耦合剂 | 化学浆糊
表面补偿 | 4dB
对比试块 | RB-2
标准试块 | CSK-IA
检测灵敏度 | Φ3×40
检验标准 | GB/T 11345-2023 检验等级 B
全熔透验收标准 | GB/T 29712-2023 验收等级 2
熔深验收标准 | GB/T 29712-2023 验收等级 3
母材检测结果 | 无影响横波检测缺陷

## 超声原始记录
构件名称 | 焊缝类型 | 焊缝名称 | 焊缝编号 | 板厚(mm) | 检测部位(m) | 检测总长度(m) | 检测日期 | 结论 | 缺陷编号 | 缺陷当量（dB） | H（mm） | L（mm） | X（mm） | Y（mm） | 返修长度(mm) | 抽测日期 | 检测人员 | 复检日期 | 复检人员 | 结论
F2ZAX2Z | 节点板与腹板对接焊缝 | 节点板与腹板对接焊缝 | D-(1~4) | 20+24 | (0~0.64)*4 | 2.56 | 2025.6.23 | 合格
F2ZAX2Y | 节点板与腹板对接焊缝 | 节点板与腹板对接焊缝 | D-(1~4) | 20+24 | (0~0.64)*4 | 2.56 | 2025.6.23 | 合格
F2ZAX2AZ | 节点板与腹板对接焊缝 | 节点板与腹板对接焊缝 | D-(1~4) | 20+24 | (0~0.64)*4 | 2.56 | 2025.6.23 | 合格
F2ZAX2AY | 节点板与腹板对接焊缝 | 节点板与腹板对接焊缝 | D-(1~4) | 20+24 | (0~0.64)*4 | 2.56 | 2025.6.23 | 合格
F2ZAX3Y | 平联接头顶板熔透角焊缝 | 平联接头顶板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 20⊥32 | (0~2.1)*2 | 4.2 | 2025.8.4 | 合格
F2ZAX3Y | 平联接头腹板熔透角焊缝 | 平联接头腹板熔透角焊缝 | RJ-(3~4) | 20⊥32 | (0~0.39)*2 | 0.78 | 2025.8.4 | 合格
F2ZAX3Y | 顶板与腹板坡口焊缝 | 顶板与腹板坡口焊缝 | P-(1~2) | 24(S16,V)⊥20 24(S20,V)⊥32 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.4 | 合格
F2ZAX3Y | 底板与腹板坡口焊缝 | 底板与腹板坡口焊缝 | P-(3~4) | 24(S16,V)⊥20 24(S20,V)⊥32 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.4 | 合格
F2ZAX3Y | 平联接头腹板坡口焊缝 | 平联接头腹板坡口焊缝 | P-(5~8) | 20(S10,V)⊥20 | (0~1.048)*4 | 4.192 | 2025.8.4 | 合格
F2ZEX1Z | 底板对接焊缝 | 底板对接焊缝 | D-1 | 18+28 | (0~0.87)*1 | 0.87 | 2025.6.25 | 合格
F2ZEX1Z | 顶板与节点板熔透角焊缝 | 顶板与节点板熔透角焊缝 | RJ-1 | 18⊥36 | (0~2.765)*1 | 2.765 | 2025.8.3 | 合格
F2ZEX1Z | 槽口接头顶板与横梁接头腹板熔透角焊缝 | 槽口接头顶板与横梁接头腹板熔透角焊缝 | RJ-2 | 18⊥28 | (0~0.514)*1 | 0.514 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1Z | 槽口接头顶板与节点板熔透角焊缝 | 槽口接头顶板与节点板熔透角焊缝 | RJ-3 | 18⊥36 | (0~0.366)*1 | 0.366 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1Z | 腹杆连接板熔透角焊缝 | 腹杆连接板熔透角焊缝 | RJ-(4~5) | 32⊥36 | (0~1.47)*2 | 2.94 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1Z | 腹杆连接板熔透角焊缝 | 腹杆连接板熔透角焊缝 | RJ-(6~7) | 32⊥36 | (0~1)*2 | 2 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1Z | 顶板与节点板坡口焊缝 | 顶板与节点板坡口焊缝 | P-1,1' | 18(S4,K)⊥36 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1Z | 顶板与节点板坡口焊缝 | 顶板与节点板坡口焊缝 | P-(2~3) | 18(S14,V)⊥36 18(S16,V)⊥36 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1Z | 腹板与顶板坡口焊缝 | 腹板与顶板坡口焊缝 | P-(4~5) | 16(S12,V)⊥18 36(S32,V)⊥18 | (0~1.049)*2 | 2.098 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1Z | 腹板与底板坡口焊缝 | 腹板与底板坡口焊缝 | P-(6~7) | 16(S12,V)⊥18 36(S32,V)⊥18,28 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1Z | 腹板与底板坡口焊缝 | 腹板与底板坡口焊缝 | P-(8,8'~9,9') | 16(S5,K)⊥18 | (0~0.732)*4 | 2.928 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1Z | 隔板坡口焊缝 | 隔板坡口焊缝 | P-(10,10'~12,12') | 28(S11,K)⊥28 | (0~0.63)*6 | 3.78 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1Z | 隔板坡口焊缝 | 隔板坡口焊缝 | P-(13,13'~18,18') | 28(S10,K)⊥36 | (0~1.13)*12 | 13.56 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1Z | 横梁接头腹板坡口焊缝 | 横梁接头腹板坡口焊缝 | P-(19,19'~22,22') | 28(S11,K)⊥18,28 | (0~0.464)*8 | 3.712 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1Z | 横梁接头腹板坡口焊缝 | 横梁接头腹板坡口焊缝 | P-(23,23'~24,24') | 16(S5,K)⊥18 | (0~0.459)*4 | 1.836 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1Z | 横梁接头腹板坡口焊缝 | 横梁接头腹板坡口焊缝 | P-(25,25'~26,26') | 28(S11,K)⊥36 | (0~1.17)*4 | 4.68 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1Z | 横梁接头腹板坡口焊缝 | 横梁接头腹板坡口焊缝 | P-27,27' | 16(S5,K)⊥16 | (0~1.13)*2 | 2.26 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1Z | 支座加劲坡口焊缝 | 支座加劲坡口焊缝 | P-(28,28'~31,31') | 28(S11,K)⊥28 | (0~0.159)*8 | 1.272 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1Z | 支座加劲坡口焊缝 | 支座加劲坡口焊缝 | P-(32,32'~35,35') | 28(S11,K)⊥36 | (0~0.965)*8 | 7.72 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1Z | 支座加劲坡口焊缝 | 支座加劲坡口焊缝 | P-(36,36'~37,37') | 28(S11,K)⊥28 | (0~0.101)*4 | 0.404 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1Z | 支座加劲坡口焊缝 | 支座加劲坡口焊缝 | P-38,38' | 28(S11,K)⊥28 | (0~0.326)*2 | 0.652 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1Z | 支座加劲坡口焊缝 | 支座加劲坡口焊缝 | P-39,39' | 28(S11,K)⊥28 | (0~0.302)*2 | 0.604 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1Z | 支座加劲坡口焊缝 | 支座加劲坡口焊缝 | P-(40,40'~45,45') | 28(S11,K)⊥28 | (0~0.565)*12 | 6.78 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1Y | 底板对接焊缝 | 底板对接焊缝 | D-1 | 18+28 | (0~0.87)*1 | 0.87 | 2025.6.25 | 合格
F2ZEX1Y | 顶板与节点板熔透角焊缝 | 顶板与节点板熔透角焊缝 | RJ-1 | 18⊥36 | (0~2.765)*1 | 2.765 | 2025.8.4 | 合格
F2ZEX1Y | 槽口接头顶板与横梁接头腹板熔透角焊缝 | 槽口接头顶板与横梁接头腹板熔透角焊缝 | RJ-2 | 18⊥28 | (0~0.514)*1 | 0.514 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1Y | 槽口接头顶板与节点板熔透角焊缝 | 槽口接头顶板与节点板熔透角焊缝 | RJ-3 | 18⊥36 | (0~0.366)*1 | 0.366 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1Y | 腹杆连接板熔透角焊缝 | 腹杆连接板熔透角焊缝 | RJ-(4~5) | 32⊥36 | (0~1.47)*2 | 2.94 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1Y | 腹杆连接板熔透角焊缝 | 腹杆连接板熔透角焊缝 | RJ-(6~7) | 32⊥36 | (0~1)*2 | 2 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1Y | 顶板与节点板坡口焊缝 | 顶板与节点板坡口焊缝 | P-1,1' | 18(S4,K)⊥36 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1Y | 顶板与节点板坡口焊缝 | 顶板与节点板坡口焊缝 | P-(2~3) | 18(S14,V)⊥36 18(S16,V)⊥36 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1Y | 腹板与顶板坡口焊缝 | 腹板与顶板坡口焊缝 | P-(4~5) | 16(S12,V)⊥18 36(S32,V)⊥18 | (0~1.049)*2 | 2.098 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1Y | 腹板与底板坡口焊缝 | 腹板与底板坡口焊缝 | P-(6~7) | 16(S12,V)⊥18 36(S32,V)⊥18,28 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1Y | 腹板与底板坡口焊缝 | 腹板与底板坡口焊缝 | P-(8,8'~9,9') | 16(S5,K)⊥18 | (0~0.732)*4 | 2.928 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1Y | 隔板坡口焊缝 | 隔板坡口焊缝 | P-(10,10'~12,12') | 28(S11,K)⊥28 | (0~0.63)*6 | 3.78 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1Y | 隔板坡口焊缝 | 隔板坡口焊缝 | P-(13,13'~18,18') | 28(S10,K)⊥36 | (0~1.13)*12 | 13.56 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1Y | 横梁接头腹板坡口焊缝 | 横梁接头腹板坡口焊缝 | P-(19,19'~22,22') | 28(S11,K)⊥18,28 | (0~0.464)*8 | 3.712 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1Y | 横梁接头腹板坡口焊缝 | 横梁接头腹板坡口焊缝 | P-(23,23'~24,24') | 16(S5,K)⊥18 | (0~0.459)*4 | 1.836 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1Y | 横梁接头腹板坡口焊缝 | 横梁接头腹板坡口焊缝 | P-(25,25'~26,26') | 28(S11,K)⊥36 | (0~1.17)*4 | 4.68 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1Y | 横梁接头腹板坡口焊缝 | 横梁接头腹板坡口焊缝 | P-27,27' | 16(S5,K)⊥16 | (0~1.13)*2 | 2.26 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1Y | 支座加劲坡口焊缝 | 支座加劲坡口焊缝 | P-(28,28'~31,31') | 28(S11,K)⊥28 | (0~0.159)*8 | 1.272 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1Y | 支座加劲坡口焊缝 | 支座加劲坡口焊缝 | P-(32,32'~35,35') | 28(S11,K)⊥36 | (0~0.965)*8 | 7.72 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1Y | 支座加劲坡口焊缝 | 支座加劲坡口焊缝 | P-(36,36'~37,37') | 28(S11,K)⊥28 | (0~0.101)*4 | 0.404 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1Y | 支座加劲坡口焊缝 | 支座加劲坡口焊缝 | P-38,38' | 28(S11,K)⊥28 | (0~0.326)*2 | 0.652 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1Y | 支座加劲坡口焊缝 | 支座加劲坡口焊缝 | P-39,39' | 28(S11,K)⊥28 | (0~0.302)*2 | 0.604 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1Y | 支座加劲坡口焊缝 | 支座加劲坡口焊缝 | P-(40,40'~45,45') | 28(S11,K)⊥28 | (0~0.565)*12 | 6.78 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1AZ | 底板对接焊缝 | 底板对接焊缝 | D-1 | 18+28 | (0~0.87)*1 | 0.87 | 2025.6.25 | 合格
F2ZEX1AZ | 顶板与节点板熔透角焊缝 | 顶板与节点板熔透角焊缝 | RJ-1 | 18⊥36 | (0~2.875)*1 | 2.875 | 2025.8.4 | 合格
F2ZEX1AZ | 槽口接头顶板与横梁接头腹板熔透角焊缝 | 槽口接头顶板与横梁接头腹板熔透角焊缝 | RJ-2 | 18⊥28 | (0~0.514)*1 | 0.514 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1AZ | 槽口接头顶板与节点板熔透角焊缝 | 槽口接头顶板与节点板熔透角焊缝 | RJ-3 | 18⊥36 | (0~0.366)*1 | 0.366 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1AZ | 腹杆连接板熔透角焊缝 | 腹杆连接板熔透角焊缝 | RJ-(4~5) | 32⊥36 | (0~1.47)*2 | 2.94 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1AZ | 腹杆连接板熔透角焊缝 | 腹杆连接板熔透角焊缝 | RJ-(6~7) | 32⊥36 | (0~1)*2 | 2 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1AZ | 顶板与节点板坡口焊缝 | 顶板与节点板坡口焊缝 | P-1,1' | 18(S4,K)⊥36 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1AZ | 顶板与节点板坡口焊缝 | 顶板与节点板坡口焊缝 | P-(2~3) | 18(S14,V)⊥36 18(S16,V)⊥36 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1AZ | 腹板与顶板坡口焊缝 | 腹板与顶板坡口焊缝 | P-(4~5) | 16(S12,V)⊥18 36(S32,V)⊥18 | (0~1.049)*2 | 2.098 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1AZ | 腹板与底板坡口焊缝 | 腹板与底板坡口焊缝 | P-(6~7) | 16(S12,V)⊥18 36(S32,V)⊥18,28 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1AZ | 腹板与底板坡口焊缝 | 腹板与底板坡口焊缝 | P-(8,8'~9,9') | 16(S5,K)⊥18 | (0~0.732)*4 | 2.928 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1AZ | 隔板坡口焊缝 | 隔板坡口焊缝 | P-(10,10'~12,12') | 28(S11,K)⊥28 | (0~0.63)*6 | 3.78 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1AZ | 隔板坡口焊缝 | 隔板坡口焊缝 | P-(13,13'~18,18') | 28(S10,K)⊥36 | (0~1.13)*12 | 13.56 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1AZ | 横梁接头腹板坡口焊缝 | 横梁接头腹板坡口焊缝 | P-(19,19'~22,22') | 28(S11,K)⊥18,28 | (0~0.464)*8 | 3.712 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1AZ | 横梁接头腹板坡口焊缝 | 横梁接头腹板坡口焊缝 | P-(23,23'~24,24') | 16(S5,K)⊥18 | (0~0.459)*4 | 1.836 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1AZ | 横梁接头腹板坡口焊缝 | 横梁接头腹板坡口焊缝 | P-(25,25'~26,26') | 28(S11,K)⊥36 | (0~1.17)*4 | 4.68 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1AZ | 横梁接头腹板坡口焊缝 | 横梁接头腹板坡口焊缝 | P-27,27' | 16(S5,K)⊥16 | (0~1.13)*2 | 2.26 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1AZ | 支座加劲坡口焊缝 | 支座加劲坡口焊缝 | P-(28,28'~31,31') | 28(S11,K)⊥28 | (0~0.159)*8 | 1.272 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1AZ | 支座加劲坡口焊缝 | 支座加劲坡口焊缝 | P-(32,32'~35,35') | 28(S11,K)⊥36 | (0~0.965)*8 | 7.72 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1AZ | 支座加劲坡口焊缝 | 支座加劲坡口焊缝 | P-(36,36'~37,37') | 28(S11,K)⊥28 | (0~0.101)*4 | 0.404 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1AZ | 支座加劲坡口焊缝 | 支座加劲坡口焊缝 | P-38,38' | 28(S11,K)⊥28 | (0~0.436)*2 | 0.872 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1AZ | 支座加劲坡口焊缝 | 支座加劲坡口焊缝 | P-39,39' | 28(S11,K)⊥28 | (0~0.302)*2 | 0.604 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1AZ | 支座加劲坡口焊缝 | 支座加劲坡口焊缝 | P-(40,40'~45,45') | 28(S11,K)⊥28 | (0~0.565)*12 | 6.78 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1AY | 底板对接焊缝 | 底板对接焊缝 | D-1 | 18+28 | (0~0.87)*1 | 0.87 | 2025.6.25 | 合格
F2ZEX1AY | 顶板与节点板熔透角焊缝 | 顶板与节点板熔透角焊缝 | RJ-1 | 18⊥36 | (0~2.875)*1 | 2.875 | 2025.8.4 | 合格
F2ZEX1AY | 槽口接头顶板与横梁接头腹板熔透角焊缝 | 槽口接头顶板与横梁接头腹板熔透角焊缝 | RJ-2 | 18⊥28 | (0~0.514)*1 | 0.514 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1AY | 槽口接头顶板与节点板熔透角焊缝 | 槽口接头顶板与节点板熔透角焊缝 | RJ-3 | 18⊥36 | (0~0.366)*1 | 0.366 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1AY | 腹杆连接板熔透角焊缝 | 腹杆连接板熔透角焊缝 | RJ-(4~5) | 32⊥36 | (0~1.47)*2 | 2.94 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1AY | 腹杆连接板熔透角焊缝 | 腹杆连接板熔透角焊缝 | RJ-(6~7) | 32⊥36 | (0~1)*2 | 2 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1AY | 顶板与节点板坡口焊缝 | 顶板与节点板坡口焊缝 | P-1,1' | 18(S4,K)⊥36 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1AY | 顶板与节点板坡口焊缝 | 顶板与节点板坡口焊缝 | P-(2~3) | 18(S14,V)⊥36 18(S16,V)⊥36 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1AY | 腹板与顶板坡口焊缝 | 腹板与顶板坡口焊缝 | P-(4~5) | 16(S12,V)⊥18 36(S32,V)⊥18 | (0~1.049)*2 | 2.098 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1AY | 腹板与底板坡口焊缝 | 腹板与底板坡口焊缝 | P-(6~7) | 16(S12,V)⊥18 36(S32,V)⊥18,28 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1AY | 腹板与底板坡口焊缝 | 腹板与底板坡口焊缝 | P-(8,8'~9,9') | 16(S5,K)⊥18 | (0~0.732)*4 | 2.928 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1AY | 隔板坡口焊缝 | 隔板坡口焊缝 | P-(10,10'~12,12') | 28(S11,K)⊥28 | (0~0.63)*6 | 3.78 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1AY | 隔板坡口焊缝 | 隔板坡口焊缝 | P-(13,13'~18,18') | 28(S10,K)⊥36 | (0~1.13)*12 | 13.56 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1AY | 横梁接头腹板坡口焊缝 | 横梁接头腹板坡口焊缝 | P-(19,19'~22,22') | 28(S11,K)⊥18,28 | (0~0.464)*8 | 3.712 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1AY | 横梁接头腹板坡口焊缝 | 横梁接头腹板坡口焊缝 | P-(23,23'~24,24') | 16(S5,K)⊥18 | (0~0.459)*4 | 1.836 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1AY | 横梁接头腹板坡口焊缝 | 横梁接头腹板坡口焊缝 | P-(25,25'~26,26') | 28(S11,K)⊥36 | (0~1.17)*4 | 4.68 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1AY | 横梁接头腹板坡口焊缝 | 横梁接头腹板坡口焊缝 | P-27,27' | 16(S5,K)⊥16 | (0~1.13)*2 | 2.26 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX1AY | 支座加劲坡口焊缝 | 支座加劲坡口焊缝 | P-(28,28'~31,31') | 28(S11,K)⊥28 | (0~0.159)*8 | 1.272 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1AY | 支座加劲坡口焊缝 | 支座加劲坡口焊缝 | P-(32,32'~35,35') | 28(S11,K)⊥36 | (0~0.965)*8 | 7.72 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1AY | 支座加劲坡口焊缝 | 支座加劲坡口焊缝 | P-(36,36'~37,37') | 28(S11,K)⊥28 | (0~0.101)*4 | 0.404 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1AY | 支座加劲坡口焊缝 | 支座加劲坡口焊缝 | P-38,38' | 28(S11,K)⊥28 | (0~0.436)*2 | 0.872 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1AY | 支座加劲坡口焊缝 | 支座加劲坡口焊缝 | P-39,39' | 28(S11,K)⊥28 | (0~0.302)*2 | 0.604 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX1AY | 支座加劲坡口焊缝 | 支座加劲坡口焊缝 | P-(40,40'~45,45') | 28(S11,K)⊥28 | (0~0.565)*12 | 6.78 | 2025.7.29 | 合格
F2ZEX5Z | 顶板与节点板熔透角焊缝 | 顶板与节点板熔透角焊缝 | RJ-1 | 18⊥28 | (0~4.583)*1 | 4.583 | 2025.8.3 | 合格
F2ZEX5Z | 顶板与节点板坡口焊缝 | 顶板与节点板坡口焊缝 | P-1,1' | 18(S4,K)⊥28 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX5Z | 顶板与节点板坡口焊缝 | 顶板与节点板坡口焊缝 | P-(2~3) | 18(S14,V)⊥28 18(S16,V)⊥28 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX5Z | 腹板与顶板坡口焊缝 | 腹板与顶板坡口焊缝 | P-(4~5) | 16(S12,V)⊥18 28(S24,V)⊥18 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX5Z | 腹板与底板坡口焊缝 | 腹板与底板坡口焊缝 | P-(6~7) | 28(S24,V)⊥18 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX5Z | 腹板与底板坡口焊缝 | 腹板与底板坡口焊缝 | P-(8,8'~9,9') | 16(S5,K)⊥18 | (0~2)*4 | 8 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX5Z | 横梁接头腹板坡口焊缝 | 横梁接头腹板坡口焊缝 | P-(10,10'~15,15') | 16(S5,K)⊥18 | (0~0.447)*12 | 5.364 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX5Z | 横梁接头腹板坡口焊缝 | 横梁接头腹板坡口焊缝 | P-(16,16'~18,18') | 16(S5,K)⊥16,28 | (0~1.13)*6 | 6.78 | 2025.8.17 | 合格
F2ZEX5Y | 节点板与腹板对接焊缝 | 节点板与腹板对接焊缝 | D-(1~4) | 16+28 | (0~1.2)*4 | 4.8 | 2025.6.27 | 合格
F2ZEX5Y | 顶板与节点板熔透角焊缝 | 顶板与节点板熔透角焊缝 | RJ-1 | 18⊥28 | (0~4.583)*1 | 4.583 | 2025.8.3 | 不合格 | F1 | SL+1.8 | 9~11 | 230 | 520 | -2 | 620
F2ZEX5Y | 顶板与节点板坡口焊缝 | 顶板与节点板坡口焊缝 | P-1,1' | 18(S4,K)⊥28 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.15 | 合格
F2ZEX5Y | 顶板与节点板坡口焊缝 | 顶板与节点板坡口焊缝 | P-(2~3) | 18(S14,V)⊥28 18(S16,V)⊥28 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.15 | 合格
F2ZEX5Y | 腹板与顶板坡口焊缝 | 腹板与顶板坡口焊缝 | P-(4~5) | 16(S12,V)⊥18 28(S24,V)⊥18 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.15 | 合格
F2ZEX5Y | 腹板与底板坡口焊缝 | 腹板与底板坡口焊缝 | P-(6~7) | 28(S24,V)⊥18 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.15 | 合格
F2ZEX5Y | 腹板与底板坡口焊缝 | 腹板与底板坡口焊缝 | P-(8,8'~9,9') | 16(S5,K)⊥18 | (0~2)*4 | 8 | 2025.8.15 | 合格
F2ZEX5Y | 横梁接头腹板坡口焊缝 | 横梁接头腹板坡口焊缝 | P-(10,10'~15,15') | 16(S5,K)⊥18 | (0~0.447)*12 | 5.364 | 2025.8.15 | 合格
F2ZEX5Y | 横梁接头腹板坡口焊缝 | 横梁接头腹板坡口焊缝 | P-(16,16'~18,18') | 16(S5,K)⊥16,28 | (0~1.13)*6 | 6.78 | 2025.8.15 | 合格
F2ZEX2Z-1 | 顶板与节点板熔透角焊缝 | 顶板与节点板熔透角焊缝 | RJ-1 | 18⊥28 | (0~2.392)*1 | 2.392 | 2025.6.24 | 合格
F2ZEX2Z-2 | 顶板与节点板熔透角焊缝 | 顶板与节点板熔透角焊缝 | RJ-1 | 18⊥28 | (0~2.392)*1 | 2.392 | 2025.6.25 | 合格
F2ZEX2Y-1 | 顶板与节点板熔透角焊缝 | 顶板与节点板熔透角焊缝 | RJ-1 | 18⊥28 | (0~2.392)*1 | 2.392 | 2025.6.24 | 合格
F2ZEX2Y-2 | 顶板与节点板熔透角焊缝 | 顶板与节点板熔透角焊缝 | RJ-1 | 18⊥28 | (0~2.392)*1 | 2.392 | 2025.6.25 | 合格
F2ZEX3Z-2 | 节点板与腹板对接焊缝 | 节点板与腹板对接焊缝 | D-(1~2) | 16+32 | (0~1.2)*2 | 2.4 | 2025.6.20 | 合格
F2ZEX3Z-1 | 节点板与腹板对接焊缝 | 节点板与腹板对接焊缝 | D-(1~2) | 16+32 | (0~1.2)*2 | 2.4 | 2025.6.20 | 合格
F2ZEX3Z-1 | 顶板与节点板熔透角焊缝 | 顶板与节点板熔透角焊缝 | RJ-1 | 18⊥32 | (0~4.686)*1 | 4.686 | 2025.7.19 | 合格
F2ZEX3Z-1 | 顶板与节点板坡口焊缝 | 顶板与节点板坡口焊缝 | P-1,1' | 18(S4,K)⊥32 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.1 | 合格
F2ZEX3Z-2 | 顶板与节点板坡口焊缝 | 顶板与节点板坡口焊缝 | P-1,1' | 18(S4,K)⊥32 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.1 | 合格
F2ZEX3Z-1 | 顶板与节点板坡口焊缝 | 顶板与节点板坡口焊缝 | P-(2~3) | 18(S14,V)⊥32 18(S16,V)⊥32 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.1 | 合格
F2ZEX3Z-2 | 顶板与节点板坡口焊缝 | 顶板与节点板坡口焊缝 | P-(2~3) | 18(S14,V)⊥32 18(S16,V)⊥32 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.1 | 合格
F2ZEX3Z-1 | 腹板与顶板坡口焊缝 | 腹板与顶板坡口焊缝 | P-(4~5) | 16(S12,V)⊥18 32(S28,V)⊥18 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.1 | 合格
F2ZEX3Z-2 | 腹板与顶板坡口焊缝 | 腹板与顶板坡口焊缝 | P-(4~5) | 16(S12,V)⊥18 32(S28,V)⊥18 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.1 | 合格
F2ZEX3Z-1 | 腹板与底板坡口焊缝 | 腹板与底板坡口焊缝 | P-(6~7) | 32(S28,V)⊥18 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.1 | 合格
F2ZEX3Z-2 | 腹板与底板坡口焊缝 | 腹板与底板坡口焊缝 | P-(6~7) | 32(S28,V)⊥18 | (0~2)*2 | 4 | 2025.8.1 | 合格
F2ZEX3Z-1 | 腹板与底板坡口焊缝 | 腹板与底板坡口焊缝 | P-(8,8'~9,9') | 16(S5,K)⊥18 32(S13,K)⊥18 | (0~2)*4 | 8 | 2025.8.1 | 合格
F2ZEX3Z-2 | 腹板与底板坡口焊缝 | 腹板与底板坡口焊缝 | P-(8,8'~9,9') | 16(S5,K)⊥18 32(S13,K)⊥18 | (0~2)*4 | 8 | 2025.8.1 | 合格
F2ZEX3Z-1 | 横梁接头腹板坡口焊缝 | 横梁接头腹板坡口焊缝 | P-(10,10'~15,15') | 16(S5,K)⊥18 | (0~0.443)*12 | 5.316 | 2025.8.1 | 合格
F2ZEX3Z-2 | 横梁接头腹板坡口焊缝 | 横梁接头腹板坡口焊缝 | P-(10,10'~15,15') | 16(S5,K)⊥18 | (0~0.443)*12 | 5.316 | 2025.8.1 | 合格
F2ZEX3Z-1 | 横梁接头腹板坡口焊缝 | 横梁接头腹板坡口焊缝 | P-(16,16'~18,18') | 16(S5,K)⊥16,32 | (0~1.13)*6 | 6.78 | 2025.8.1 | 合格
F2ZEX3Z-2 | 横梁接头腹板坡口焊缝 | 横梁接头腹板坡口焊缝 | P-(16,16'~18,18') | 16(S5,K)⊥16,32 | (0~1.13)*6 | 6.78 | 2025.8.1 | 合格
F2ZF3-3 | 腹板与盖板角焊缝 | 腹板与盖板角焊缝 | J-(1,1'~2,2') | 20⊥24 | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.7.16 | 合格
F2ZF3-4 | 腹板与盖板角焊缝 | 腹板与盖板角焊缝 | J-(1,1'~2,2') | 20⊥24 | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.7.16 | 合格
F2ZS3-1 | 腹板与盖板角焊缝 | 腹板与盖板角焊缝 | J-(1,1'~2,2') | 20⊥24 | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.6.28 | 合格
F2ZS3-4 | 腹板与盖板角焊缝 | 腹板与盖板角焊缝 | J-(1,1'~2,2') | 20⊥24 | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.7.16 | 合格
F2ZF2-1 | 腹板与盖板角焊缝 | 腹板与盖板角焊缝 | P-(1,1'~2,2') | 24(S9,K)⊥28 | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.7.16 | 合格
F2ZS1-4 | 腹板与盖板角焊缝 | 腹板与盖板角焊缝 | J-(1,1'~2,2') | 20⊥20 | (0~1)*2*4 | 8 | 2025.6.28 | 合格
F2ZHL1-1 | 盖板对接焊缝 | 盖板对接焊缝 | Da-(21~40) | 16+20 | (0~0.3)*20 | 6 | 2025.7.29 | 合格
F2ZHL1-2 | 盖板对接焊缝 | 盖板对接焊缝 | Da-(21~40) | 16+20 | (0~0.3)*20 | 6 | 2025.8.2 | 合格
F2ZHL1-2 | 节点板与盖板熔透角焊缝 | 节点板与盖板熔透角焊缝 | RJ-(1~10) | 20⊥20 | (0~1.7)*10 | 17 | 2025.7.22 | 合格