## 超声总体信息
报告编号 | ZJC001-QQSN-ZXQ-25-UT-001
工程名称 | 沪武高速公路太仓至常州段扩建工程钢结构制造施工项目HWK-65标段(峭岐枢纽互通主线桥）
委托单位 | 中铁宝桥集团有限公司
材质 | Q345qD
坡口形式 | V型
检测时机 | 焊后24小时
焊接方式 | CO2气体保护焊
检测比例 | 100%
热处理状态 | TMCP
工件温度 | 30℃
表面状态 | 打磨光滑
仪器型号/编号 | 超声波探伤仪 SZ-C40
探头规格 | 5P10X12 70° 2.5P13X13 60°
耦合剂 | 化学浆糊
表面补偿 | 4dB
对比试块 | RB-2
标准试块 | CSK-IA
检测灵敏度 | Φ3×40
检验标准 | GB/T 11345-2023 检验等级 B
全熔透验收标准 | GB/T 29712-2023 验收等级 2
熔深验收标准 | GB/T 29712-2023 验收等级 3
母材检测结果 | 无影响横波检测缺陷

## 超声原始记录
构件名称 | 焊缝类型 | 焊缝名称 | 焊缝编号 | 板厚(mm) | 检测部位(m) | 检测总长度(m) | 检测日期 | 结论 | 缺陷编号 | 缺陷当量（dB） | H（mm） | L（mm） | X（mm） | Y（mm） | 返修长度(mm) | 抽测日期 | 检测人员 | 复检日期 | 复检人员 | 结论
AZJD1-AZTB1 | 板肋嵌补段对接焊缝 | 板肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(1~2) | 16(V)+16 | （0~0.2）*2 | 0.4 | 2025.8.15 | 合格
AZJD1-AZTB1 | U形肋嵌补段对接焊缝 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(3~4) | 8(V)+8 | （0~0.705）*2 | 1.41 | 2025.8.15 | 合格
AZJD1-AZTB1 | 侧封板对接焊缝 | 侧封板对接焊缝 | D-1 | 14(V)+14 | （0~0.4）*1 | 0.4 | 2025.8.15 | 合格
AZJD1-AZTB1 | 侧封板加劲与挑臂底板对接焊缝 | 侧封板加劲与挑臂底板对接焊缝 | D-(4~ 18) | 14(V)+14 | （0~0.15）*15 | 2.25 | 2025.8.15 | 合格
AZJD1-AZTB1 | 挑臂顶板与侧封板熔透角焊缝 | 挑臂顶板与侧封板熔透角焊缝 | RJ-1 | 18(V)+14 | （0~0.486）*1 | 0.486 | 2025.8.17 | 合格
AZJD1-AZTB1 | 挑臂隔板与顶板坡口角焊缝 | 挑臂隔板与顶板坡口角焊缝 | P-1, 1' | 28(S10,K)+18 | （0~1.795）*2 | 3.59 | 2025.8.15 | 合格
AZJD1-AZTB1 | 挑臂隔板与侧封板坡口角焊缝 | 挑臂隔板与侧封板坡口角焊缝 | P-2,2' | 28(S10,K)+14 | （0~0.684）*2 | 1.368 | 2025.8.15 | 合格
AZJD1-AZTB1 | 侧封板与顶板坡口角焊缝 | 侧封板与顶板坡口角焊缝 | P-3,3' | 14(S4,K)+18 | （0~1.63）*2 | 3.26 | 2025.8.15 | 合格
AZJD1-AZTB1 | 侧封板加劲及挑壁底板与侧封板坡口角焊 | 侧封板加劲及挑壁底板与侧封板坡口角焊 | P-4 | 14(S10,V)+14 | （0~1）*3*1 | 3 | 2025.8.15 | 合格
AZJD1-AZK3 | 顶板纵向对接焊缝 | 顶板纵向对接焊缝 | Da-1 | 18+18(V) | （0~21.029）*1 | 21.029 | 2025.7.24 | 不合格 | F1 | SL+2.1 | 9~12 | 350 | 1300 | -1 | 450
AZJD1-AZK3 | 顶板纵向对接焊缝 | 顶板纵向对接焊缝 | Da-1 | 18+18(V) | （0~0.2）*2*1 | 0.4 | 2025.7.24 | 合格
AZJD1-AZK3 | 底板纵向对接焊缝 | 底板纵向对接焊缝 | Db-1 | 16+16(V) | （0~21.09）*1 | 21.09 | 2025.8.8 | 合格
AZJD1-AZK3 | 底板纵向对接焊缝 | 底板纵向对接焊缝 | Db-1 | 16+16(V) | （0~0.2）*2*1 | 0.4 | 2025.8.8 | 合格
AZJD1-AZTB2 | 板肋嵌补段对接焊缝 | 板肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(1~2) | 16(V)+16 | （0~0.2）*2 | 0.4 | 2025.8.15 | 合格
AZJD1-AZTB2 | U形肋嵌补段对接焊缝 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(3~4) | 8(V)+8 | （0~0.705）*2 | 1.41 | 2025.8.15 | 合格
AZJD1-AZTB2 | 侧封板对接焊缝 | 侧封板对接焊缝 | D-1 | 14(V)+14 | （0~0.4）*1 | 0.4 | 2025.8.15 | 合格
AZJD1-AZTB2 | 侧封板加劲与挑臂底板对接焊缝 | 侧封板加劲与挑臂底板对接焊缝 | D-(4~ 18) | 14(V)+14 | （0~0.15）*15 | 2.25 | 2025.8.15 | 合格
AZJD1-AZTB2 | 挑臂顶板与侧封板熔透角焊缝 | 挑臂顶板与侧封板熔透角焊缝 | RJ-1 | 18(V)+14 | （0~0.486）*1 | 0.486 | 2025.8.17 | 合格
AZJD1-AZTB2 | 挑臂隔板与顶板坡口角焊缝 | 挑臂隔板与顶板坡口角焊缝 | P-1, 1' | 28(S10,K)+18 | （0~1.795）*2 | 3.59 | 2025.8.15 | 合格
AZJD1-AZTB2 | 挑臂隔板与侧封板坡口角焊缝 | 挑臂隔板与侧封板坡口角焊缝 | P-2,2' | 28(S10,K)+14 | （0~0.684）*2 | 1.368 | 2025.8.15 | 合格
AZJD1-AZTB2 | 侧封板与顶板坡口角焊缝 | 侧封板与顶板坡口角焊缝 | P-3,3' | 14(S4,K)+18 | （0~1.63）*2 | 3.26 | 2025.8.15 | 合格
AZJD1-AZTB2 | 侧封板加劲及挑壁底板与侧封板坡口角焊缝 | 侧封板加劲及挑壁底板与侧封板坡口角焊 | P-4 | 14(S10,V)+14 | （0~1）*3*1 | 3 | 2025.8.15 | 合格
AZJD2-AZK5 | 腹板与顶板角焊缝 | 缝腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16+18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.17 | 合格
AZJD2-AZK5 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16+16 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.17 | 合格
AZJD2-AZK6 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16+18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.20 | 合格
AZJD2-AZK6 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16+16 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.20 | 合格
AZJD2-AZK7 | 顶板纵向对接焊缝 | 顶板纵向对接焊缝 | Da-1 | 18+18(V) | （0~21.248）*1 | 21.248 | 2025.7.24 | 合格
AZJD2-AZK7 | 顶板纵向对接焊缝 | 顶板纵向对接焊缝 | Da-1 | 18+18(V) | （0~0.2）*2*1 | 0.4 | 2025.7.24 | 合格
AZJD2-AZK7 | 底板纵向对接焊缝 | 底板纵向对接焊缝 | Db-1 | 16+16(V) | （0~21.229）*1 | 21.229 | 2025.8.8 | 合格
AZJD2-AZK7 | 底板纵向对接焊缝 | 底板纵向对接焊缝 | Db-1 | 16+16(V) | （0~0.2）*2*1 | 0.4 | 2025.8.8 | 合格
AZJD3-AZTB5 | 挑臂顶板与侧封板熔透角焊缝 | 挑臂顶板与侧封板熔透角焊缝 | RJ-1 | 18(V)+14 | （0~0.486）*1 | 0.486 | 2025.8.17 | 合格
AZJD3-AZK11 | 顶板纵向对接焊缝 | 顶板纵向对接焊缝 | Da-1 | 18+18(V) | （0~20.652）*1 | 20.652 | 2025.7.24 | 合格
AZJD3-AZK11 | 顶板纵向对接焊缝 | 顶板纵向对接焊缝 | Da-1 | 18+18(V) | （0~0.2）*2*1 | 0.4 | 2025.7.24 | 合格
AZJD3-AZK11 | 底板纵向对接焊缝 | 底板纵向对接焊缝 | Db-1 | 16+16(V) | （0~21.54）*1 | 21.54 | 2025.8.8 | 合格
AZJD3-AZK11 | 底板纵向对接焊缝 | 底板纵向对接焊缝 | Db-1 | 16+16(V) | （0~0.2）*2*1 | 0.4 | 2025.8.8 | 合格
AZJD3-AZTB6 | 挑臂顶板与侧封板熔透角焊缝 | 挑臂顶板与侧封板熔透角焊缝 | RJ-1 | 18(V)+14 | （0~0.486）*1 | 0.486 | 2025.8.17 | 合格
AZHG29 | 顶板与端隔板熔透角焊缝 | 顶板与端隔板熔透角焊缝 | RJ-1 | 18(V)+28 | (0~3.791)*1 | 3.791 | 2025.7.21 | 合格
AZHG29 | 挑臂底板与端隔板熔透角焊缝 | 挑臂底板与端隔板熔透角焊缝 | RJ-2 | 14(V)+28 | (0~0.075)*1 | 0.075 | 2025.7.21 | 合格
AZHG29 | 挑臂底板与加劲部分熔透角焊缝 | 挑臂底板与加劲部分熔透角焊缝 | P-1 | 14(S10,V)+16 | (0~0.456)*1 | 0.456 | 2025.7.21 | 合格
AZHG29A | 顶板与端隔板熔透角焊缝 | 顶板与端隔板熔透角焊缝 | RJ-1 | 18(V)+28 | (0~1.795)*1 | 1.795 | 2025.7.23 | 合格
AZHG30 | 顶板与端隔板熔透角焊缝 | 顶板与端隔板熔透角焊缝 | RJ-1 | 18(V)+28 | (0~4.239)*1 | 4.239 | 2025.7.21 | 不合格 | F1 | SL+1.8 | 9~12 | 350 | 1100 | 1 | 450
AZHG31 | 顶板与端隔板熔透角焊缝 | 顶板与端隔板熔透角焊缝 | RJ-1 | 18(V)+28 | (0~4.78)*1 | 4.78 | 2025.7.21 | 不合格 | F1 | SL+2.2 | 13~15 | 450 | 580 | -3 | 550
AZHG32 | 顶板与端隔板熔透角焊缝 | 顶板与端隔板熔透角焊缝 | RJ-1 | 18(V)+28 | (0~3.75)*1 | 3.75 | 2025.7.20 | 合格
AZHG32 | 挑臂底板与端隔板熔透角焊缝 | 挑臂底板与端隔板熔透角焊缝 | RJ-2 | 14(V)+28 | (0~0.076)*1 | 0.076 | 2025.7.20 | 合格
AZHG32 | 挑臂底板与加劲部分熔透角焊缝 | 挑臂底板与加劲部分熔透角焊缝 | P-1 | 14(S10,V)+16 | (0~0.456)*1 | 0.456 | 2025.7.20 | 合格
AZHG32A | 顶板与端隔板熔透角焊缝 | 顶板与端隔板熔透角焊缝 | RJ-1 | 18(V)+28 | (0~1.764)*1 | 1.764 | 2025.7.23 | 不合格 | F1 | SL+1.5 | 9~11 | 360 | 200 | -1 | 460
AZHG33 | 顶板与端隔板熔透角焊缝 | 顶板与端隔板熔透角焊缝 | RJ-1 | 18(V)+28 | (0~3.79)*1 | 3.79 | 2025.7.20 | 合格
AZHG33 | 挑臂底板与端隔板熔透角焊缝 | 挑臂底板与端隔板熔透角焊缝 | RJ-2 | 14(V)+28 | (0~0.075)*1 | 0.075 | 2025.7.20 | 合格
AZHG33 | 挑臂底板与加劲部分熔透角焊缝 | 挑臂底板与加劲部分熔透角焊缝 | P-1 | 14(S10,V)+16 | (0~0.456)*1 | 0.456 | 2025.7.20 | 合格
AZHG33A | 顶板与端隔板熔透角焊缝 | 顶板与端隔板熔透角焊缝 | RJ-1 | 18(V)+28 | (0~1.765)*1 | 1.765 | 2025.7.23 | 合格
AZHG34 | 顶板与端隔板熔透角焊缝 | 顶板与端隔板熔透角焊缝 | RJ-1 | 18(V)+28 | (0~4.24)*1 | 4.24 | 2025.7.22 | 不合格 | F1 | SL+2.1 | 8~10 | 560 | 100 | -3 | 660
AZHG35 | 顶板与端隔板熔透角焊缝 | 顶板与端隔板熔透角焊缝 | RJ-1 | 18(V)+28 | (0~4.78)*1 | 4.78 | 2025.7.21 | 合格
AZHG36 | 顶板与端隔板熔透角焊缝 | 顶板与端隔板熔透角焊缝 | RJ-1 | 18(V)+28 | (0~3.75)*1 | 3.75 | 2025.7.20 | 合格
AZHG36 | 挑臂底板与端隔板熔透角焊缝 | 挑臂底板与端隔板熔透角焊缝 | RJ-2 | 14(V)+28 | (0~0.076)*1 | 0.076 | 2025.7.20 | 合格
AZHG36 | 挑臂底板与加劲部分熔透角焊缝 | 挑臂底板与加劲部分熔透角焊缝 | P-1 | 14(S10,V)+16 | (0~0.456)*1 | 0.456 | 2025.7.20 | 合格
AZHG36A | 顶板与端隔板熔透角焊缝 | 顶板与端隔板熔透角焊缝 | RJ-1 | 18(V)+28 | (0~1.784)*1 | 1.784 | 2025.7.23 | 合格