## 超声总体信息
报告编号 | ZJC001-QQSN-ZXQ-25-UT-051
工程名称 | 沪武高速公路太仓至常州段扩建工程钢结构制造施工项目HWK-65标段(峭岐枢纽互通主线桥）
委托单位 | 中铁宝桥集团有限公司
材质 | Q345qD
坡口形式 | V型
检测时机 | 焊后24小时
焊接方式 | CO2气体保护焊
检测比例 | 100%
热处理状态 | TMCP
工件温度 | 30℃
表面状态 | 打磨光滑
仪器型号/编号 | 超声波探伤仪 SZ-C40
探头规格 | 5P10X12 70° 2.5P13X13 60°
耦合剂 | 化学浆糊
表面补偿 | 4dB
对比试块 | RB-2
标准试块 | CSK-IA
检测灵敏度 | Φ3×40
检验标准 | GB/T 11345-2023 检验等级 B
全熔透验收标准 | GB/T 29712-2023 验收等级 2
熔深验收标准 | GB/T 29712-2023 验收等级 3
母材检测结果 | 无影响横波检测缺陷

## 超声原始记录
构件名称 | 焊缝类型 | 焊缝名称 | 焊缝编号 | 板厚(mm) | 检测部位(m) | 检测总长度(m) | 检测日期 | 结论 | 缺陷编号 | 缺陷当量（dB） | H（mm） | L（mm） | X（mm） | Y（mm） | 返修长度(mm) | 抽测日期 | 检测人员 | 复检日期 | 复检人员 | 结论
AZDRBZ1 | 吊耳与顶板熔透角焊缝 | 吊耳与顶板熔透角焊缝 | RJ-(1~72) | 32(K)⊥18 | (0~0.4)*72 | 28.8 | 2025.8.28 | 合格
AZJD1-AZTB1 | 挑臂底板对接焊缝 | 挑臂底板对接焊缝 | D-2 | 14(V)+14 | （0~1.978）*1 | 1.978 | 2025.9.4 | 合格
AZJD1-AZTB1 | 侧封板加劲与挑臂底板对接焊缝 | 侧封板加劲与挑臂底板对接焊缝 | D-3 | 14(V)+14 | （0~1.994）*1 | 1.994 | 2025.9.4 | 合格
AZJD1-AZK1 | U形肋嵌补段对接焊缝 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(1~6) | 8(V)+8 | （0~0.705）*6 | 1.269 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 板肋嵌补段对接焊缝 | 板肋嵌补段对接焊缝 | De-(1~ 10) | 16(V)+16,28 | （0~0.18）*10 | 1.8 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 板肋嵌补段对接焊缝 | 板肋嵌补段对接焊缝 | Df-(1~2) | 16(V)+16 | （0~0.18）*2 | 0.36 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 腹板与支座隔板熔透角焊缝 | 腹板与支座隔板熔透角焊缝 | RJ-1 | 16(V)⊥28 | （0~2.766）*1 | 2.766 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 支座隔板与底板熔透角焊缝 | 支座隔板与底板熔透角焊缝 | RJ-2 | 28(K)⊥16 | （0~3.899）*1 | 3.899 | 2025.8.23 | 不合格 | F1 | SL+2.1 | 11~12 | 300 | 100 | -2 | 400
AZJD1-AZK1 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | P-1, 1' | 28(S10,K)⊥18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | P-1, 1' | 28(S10,K)⊥18 | （1~2）*1*2 | 2 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-1, 1' | 24(S8,K)⊥16 | （0~0.456）*2 | 0.912 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-2,2' | 24(S8,K)⊥16 | （0~1.677）*2 | 3.354 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 加劲与隔板顶板坡口角焊缝 | 加劲与隔板顶板坡口角焊缝 | Pa-3,3' | 24(S8,K)⊥18 | （0~0.456）*2 | 0.912 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | Pa-4,4' | 24(S8,K)⊥28 | （0~2.006）*2 | 4.012 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | Pa-5,5' | 24(S8,K)⊥28 | （0~2.215）*2 | 4.43 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 加劲之间坡口角焊缝 | 加劲之间坡口角焊缝 | Pa-6,6' | 24(S8,K)⊥18 | （0~0.22）*2 | 0.44 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | Pa-7,7' | 24(S8,K)⊥14 | （0~0.264）*2 | 0.528 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-(8~9) | 24(S20,V)⊥16 | （0~0.456）*2 | 0.912 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-(10~ 11) | 24(S20,V)⊥16 | （0~0.29）*2 | 0.58 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | Pa-(12~ 15) | 24(S20,V)⊥28 | （0~2.065）*4 | 8.26 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 加劲之间坡口角焊缝 | 加劲之间坡口角焊缝 | Pa-(16~ 17) | 24(S20,V)⊥28 | （0~0.4）*2 | 0.8 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 加劲之间及与隔板坡口角焊缝 | 加劲之间及与隔板坡口角焊缝 | Pa-(18~29) | 24(S20,V)⊥14,28 | （0~0.27）*12 | 3.24 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-(30~33) | 24(S20,V)⊥16 | （0~1.299）*4 | 5.196 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-(34~35) | 24(S20,V)⊥16 | （0~0.29）*2 | 0.58 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-36,36' | 28(S10,K)⊥16 | （0~0.32）*2 | 0.64 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-37,37' | 28(S10,K)⊥16 | （0~0.36）*2 | 0.72 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | Pa-38,38' | 28(S10,K)⊥16 | （0~2.215）*2 | 4.43 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | Pa-39,39' | 28(S10,K)⊥16 | （0~2.406）*2 | 4.812 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 加劲之间坡口角焊缝 | 加劲之间坡口角焊缝 | Pa-40,40' | 28(S10,K)⊥18 | （0~0.17）*2 | 0.34 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 加劲与隔板顶板坡口角焊缝 | 加劲与隔板顶板坡口角焊缝 | Pa-41,41' | 28(S10,K)⊥18 | （0~0.36）*2 | 0.72 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-(42,42'~43,43') | 28(S10,K)⊥16 | （0~0.52）*4 | 2.08 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 加劲之间坡口角焊缝 | 加劲之间坡口角焊缝 | Pa-(44,44'~45,45') | 28(S10,K)⊥24 | （0~0.37）*4 | 1.48 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 加劲之间坡口角焊缝 | 加劲之间坡口角焊缝 | Pa-46,46' | 24(S8,K)⊥16 | （0~2.97）*2 | 5.94 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK1 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.23 | 合格
AZJD1-AZK2 | U形肋嵌补段对接焊缝 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(1~7) | 8(V)+8 | （0~0.705）*7 | 1.4805 | 2025.8.25 | 合格
AZJD1-AZK2 | 板肋嵌补段对接焊缝 | 板肋嵌补段对接焊缝 | De-(1~9) | 16(V)+16 | （0~0.18）*9 | 1.62 | 2025.8.25 | 合格
AZJD1-AZK2 | 板肋嵌补段对接焊缝 | 板肋嵌补段对接焊缝 | Df-(1~2) | 16(V)+16 | （0~0.18）*2 | 0.36 | 2025.8.25 | 合格
AZJD1-AZK2 | 腹板与支座隔板熔透角焊缝 | 腹板与支座隔板熔透角焊缝 | RJ-1 | 16(V)⊥28 | （0~2.766）*1 | 2.766 | 2025.8.25 | 合格
AZJD1-AZK2 | 支座隔板与底板熔透角焊缝 | 支座隔板与底板熔透角焊缝 | RJ-2 | 28(K)⊥16 | （0~3.941）*1 | 3.941 | 2025.8.25 | 合格
AZJD1-AZK2 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | P-1, 1' | 28(S10,K)⊥18 | （0~1）*2*3 | 6 | 2025.8.25 | 合格
AZJD1-AZK2 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.25 | 合格
AZJD1-AZK2 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.25 | 合格
AZJD1-AZK3 | U形肋嵌补段对接焊缝 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(1~8) | 8(V)+8 | （0~0.705）*8 | 1.692 | 2025.8.28 | 合格
AZJD1-AZK3 | 板肋嵌补段对接焊缝 | 板肋嵌补段对接焊缝 | De-(1~ 11) | 16(V)+16 | （0~0.18）*11 | 1.98 | 2025.8.28 | 合格
AZJD1-AZK3 | 板肋嵌补段对接焊缝 | 板肋嵌补段对接焊缝 | Df-(1~2) | 16(V)+16 | （0~0.18）*2 | 0.36 | 2025.8.28 | 合格
AZJD1-AZK3 | 腹板与支座隔板熔透角焊缝 | 腹板与支座隔板熔透角焊缝 | RJ-1 | 16(V)⊥28 | （0~2.766）*1 | 2.766 | 2025.8.28 | 合格
AZJD1-AZK3 | 支座隔板与底板熔透角焊缝 | 支座隔板与底板熔透角焊缝 | RJ-2 | 28(K)⊥16 | （0~4.849）*1 | 4.849 | 2025.8.28 | 合格
AZJD1-AZK3 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | P-1, 1' | 28(S10,K)⊥18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.28 | 合格
AZJD1-AZK3 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | P-1, 1' | 28(S10,K)⊥18 | （1~2）*1*2 | 2 | 2025.8.28 | 合格
AZJD1-AZK3 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.28 | 合格
AZJD1-AZK3 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.28 | 合格
AZJD1-AZK4 | U形肋嵌补段对接焊缝 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(1~6) | 8(V)+8 | （0~0.705）*6 | 1.269 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 板肋嵌补段对接焊缝 | 板肋嵌补段对接焊缝 | De-(1~9) | 16(V)+16,28 | （0~0.18）*9 | 1.62 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 板肋嵌补段对接焊缝 | 板肋嵌补段对接焊缝 | Df-(1~2) | 16(V)+16 | （0~0.18）*2 | 0.36 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 腹板与支座隔板熔透角焊缝 | 腹板与支座隔板熔透角焊缝 | RJ-1 | 16(V)⊥28 | （0~2.766）*1 | 2.766 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 支座隔板与底板熔透角焊缝 | 支座隔板与底板熔透角焊缝 | RJ-2 | 28(K)⊥16 | （0~3.695）*1 | 3.695 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | P-1, 1' | 28(S10,K)⊥18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | P-1, 1' | 28(S10,K)⊥18 | （1~2）*1*2 | 2 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-1, 1' | 24(S8,K)⊥16 | （0~0.456）*2 | 0.912 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-2,2' | 24(S8,K)⊥16 | （0~1.677）*2 | 3.354 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 加劲与隔板顶板坡口角焊缝 | 加劲与隔板顶板坡口角焊缝 | Pa-3,3' | 24(S8,K)⊥18 | （0~0.456）*2 | 0.912 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | Pa-4,4' | 24(S8,K)⊥28 | （0~2.006）*2 | 4.012 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | Pa-5,5' | 24(S8,K)⊥28 | （0~2.215）*2 | 4.43 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 加劲之间坡口角焊缝 | 加劲之间坡口角焊缝 | Pa-6,6' | 24(S8,K)⊥18 | （0~0.22）*2 | 0.44 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | Pa-7,7' | 24(S8,K)⊥14 | （0~0.264）*2 | 0.528 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-(8~9) | 24(S20,V)⊥16 | （0~0.456）*2 | 0.912 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-(10~ 11) | 24(S20,V)⊥16 | （0~0.29）*2 | 0.58 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | Pa-(12~ 15) | 24(S20,V)⊥28 | （0~2.065）*4 | 8.26 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 加劲之间坡口角焊缝 | 加劲之间坡口角焊缝 | Pa-(16~ 17) | 24(S20,V)⊥28 | （0~0.4）*2 | 0.8 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 加劲之间及与隔板坡口角焊缝 | 加劲之间及与隔板坡口角焊缝 | Pa-(18~29) | 24(S20,V)⊥14,28 | （0~0.27）*12 | 3.24 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-(30~33) | 24(S20,V)⊥16 | （0~1.295）*4 | 5.18 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-(34~35) | 24(S20,V)⊥16 | （0~0.29）*2 | 0.58 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-36,36' | 28(S10,K)⊥16 | （0~0.32）*2 | 0.64 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-37,37' | 28(S10,K)⊥16 | （0~0.36）*2 | 0.72 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | Pa-38,38' | 28(S10,K)⊥16 | （0~2.215）*2 | 4.43 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | Pa-39,39' | 28(S10,K)⊥16 | （0~2.406）*2 | 4.812 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 加劲之间坡口角焊缝 | 加劲之间坡口角焊缝 | Pa-40,40' | 28(S10,K)⊥18 | （0~0.17）*2 | 0.34 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 加劲与隔板顶板坡口角焊缝 | 加劲与隔板顶板坡口角焊缝 | Pa-41,41' | 28(S10,K)⊥18 | （0~0.36）*2 | 0.72 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-(42,42'~43,43') | 28(S10,K)⊥16 | （0~0.52）*4 | 2.08 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 加劲之间坡口角焊缝 | 加劲之间坡口角焊缝 | Pa-(44,44'~45,45') | 28(S10,K)⊥24 | （0~0.37）*4 | 1.48 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 加劲之间坡口角焊缝 | 加劲之间坡口角焊缝 | Pa-46,46' | 24(S8,K)⊥16 | （0~2.97）*2 | 5.94 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZK4 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.26 | 合格
AZJD1-AZTB2 | 挑臂底板对接焊缝 | 挑臂底板对接焊缝 | D-2 | 14(V)+14 | （0~1.994）*1 | 1.994 | 2025.9.4 | 合格
AZJD1-AZTB2 | 侧封板加劲与挑臂底板对接焊缝 | 侧封板加劲与挑臂底板对接焊缝 | D-3 | 14(V)+14 | （0~1.978）*1 | 1.978 | 2025.9.4 | 合格
AZJD2-AZTB3 | 侧封板加 与挑臂底板对接焊缝 | 侧封板加 与挑臂底板对接焊缝 | D-(1~ 14) | 14(V)+14 | （0~0.15）*14 | 2.1 | 2025.8.15 | 合格
AZJD2-AZTB3 | 侧封板加劲及挑壁底板与侧封板坡口角焊 | 侧封板加劲及挑壁底板与侧封板坡口角焊 | P-1 | 14(S10,V)⊥14 | （0~1）*2*1 | 2 | 2025.8.15 | 合格
AZJD2-AZTB3 | 侧封板加劲及挑壁底板与侧封板坡口角焊 | 侧封板加劲及挑壁底板与侧封板坡口角焊 | P-1 | 14(S10,V)⊥14 | （10~11）*1 | 1 | 2025.8.15 | 合格
AZJD2-AZK7 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.27 | 合格
AZJD2-AZK7 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.27 | 合格
AZJD2-AZK8 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.25 | 合格
AZJD2-AZK8 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.25 | 合格
AZJD2-AZTB4 | 侧封板加劲与挑臂底板对接焊缝 | 侧封板加劲与挑臂底板对接焊缝 | D-(1~ 14) | 14(V)+14 | （0~0.15）*14 | 2.1 | 2025.8.15 | 合格
AZJD2-AZTB4 | 侧封板加劲及挑壁底板与侧封板坡口角焊 | 侧封板加劲及挑壁底板与侧封板坡口角焊 | P-1 | 14(S10,V)⊥14 | （0~1）*2*1 | 2 | 2025.8.15 | 合格
AZJD2-AZTB4 | 侧封板加劲及挑壁底板与侧封板坡口角焊缝 | 侧封板加劲及挑壁底板与侧封板坡口角焊缝 | P-1 | 14(S10,V)⊥14 | （10~11）*1 | 1 | 2025.8.15 | 合格
AZJD3-AZTB5 | 板肋嵌补段对接焊缝 | 板肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(1~2) | 16(V)+16 | （0~0.2）*2 | 0.4 | 2025.8.15 | 合格
AZJD3-AZTB5 | U形肋嵌补段对接焊缝 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(3~4) | 8(V)+8 | （0~0.705）*2 | 1.41 | 2025.8.15 | 合格
AZJD3-AZTB5 | 侧封板对接焊缝 | 侧封板对接焊缝 | D-1 | 14(V)+14 | （0~0.4）*1 | 0.4 | 2025.8.15 | 合格
AZJD3-AZTB5 | 挑臂底板对接焊缝 | 挑臂底板对接焊缝 | D-2 | 14(V)+14 | （0~1.996）*1 | 1.996 | 2025.9.4 | 合格
AZJD3-AZTB5 | 侧封板加劲与挑臂底板对接焊缝 | 侧封板加劲与挑臂底板对接焊缝 | D-3 | 14(V)+14 | （0~1.976）*1 | 1.976 | 2025.9.4 | 合格
AZJD3-AZTB5 | 侧封板加劲与挑臂底板对接焊缝 | 侧封板加劲与挑臂底板对接焊缝 | D-(4~ 18) | 14(V)+14 | （0~0.15）*15 | 2.25 | 2025.8.15 | 合格
AZJD3-AZTB5 | 挑臂隔板与顶板坡口角焊缝 | 挑臂隔板与顶板坡口角焊缝 | P-1, 1' | 28(S10,K)⊥18 | （0~1.795）*2 | 3.59 | 2025.8.15 | 合格
AZJD3-AZTB5 | 挑臂隔板与侧封板坡口角焊缝 | 挑臂隔板与侧封板坡口角焊缝 | P-2,2' | 28(S10,K)⊥14 | （0~0.684）*2 | 1.368 | 2025.8.15 | 合格
AZJD3-AZTB5 | 侧封板与顶板坡口角焊缝 | 侧封板与顶板坡口角焊缝 | P-3,3' | 14(S4,K)⊥18 | （0~1.63）*2 | 3.26 | 2025.8.15 | 合格
AZJD3-AZTB5 | 侧封板加劲及挑壁底板与侧封板坡口角焊 | 侧封板加劲及挑壁底板与侧封板坡口角焊 | P-4 | 14(S10,V)⊥14 | （0~1）*2*1 | 2 | 2025.8.15 | 合格
AZJD3-AZTB5 | 侧封板加劲及挑壁底板与侧封板坡口角焊 | 侧封板加劲及挑壁底板与侧封板坡口角焊 | P-4 | 14(S10,V)⊥14 | （10~11）*1 | 1 | 2025.8.15 | 合格
AZJD3-AZK9 | U形肋嵌补段对接焊缝 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(1~6) | 8(V)+8 | （0~0.705）*6 | 1.269 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 板肋嵌补段对接焊缝 | 板肋嵌补段对接焊缝 | De-(1~ 10) | 16(V)+16,28 | （0~0.18）*10 | 1.8 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 板肋嵌补段对接焊缝 | 板肋嵌补段对接焊缝 | Df-(1~2) | 16(V)+16 | （0~0.18）*2 | 0.36 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 腹板与支座隔板熔透角焊缝 | 腹板与支座隔板熔透角焊缝 | RJ-1 | 16(V)⊥28 | （0~2.766）*1 | 2.766 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 支座隔板与底板熔透角焊缝 | 支座隔板与底板熔透角焊缝 | RJ-2 | 28(K)⊥16 | （0~3.899）*1 | 3.899 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | P-1, 1' | 28(S10,K)⊥18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | P-1, 1' | 28(S10,K)⊥18 | （1~2）*1*2 | 2 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-1, 1' | 24(S8,K)⊥16 | （0~0.456）*2 | 0.912 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-2,2' | 24(S8,K)⊥16 | （0~1.677）*2 | 3.354 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 加劲与隔板顶板坡口角焊缝 | 加劲与隔板顶板坡口角焊缝 | Pa-3,3' | 24(S8,K)⊥18 | （0~0.456）*2 | 0.912 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | Pa-4,4' | 24(S8,K)⊥28 | （0~2.404）*2 | 4.808 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | Pa-5,5' | 24(S8,K)⊥28 | （0~2.215）*2 | 4.43 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 加劲之间坡口角焊缝 | 加劲之间坡口角焊缝 | Pa-6,6' | 24(S8,K)⊥18 | （0~0.22）*2 | 0.44 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | Pa-7,7' | 24(S8,K)⊥14 | （0~0.264）*2 | 0.528 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-(8~9) | 24(S20,V)⊥16 | （0~0.456）*2 | 0.912 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-(10~ 11) | 24(S20,V)⊥16 | （0~0.29）*2 | 0.58 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | Pa-(12~ 15) | 24(S20,V)⊥28 | （0~2.065）*4 | 8.26 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 加劲之间坡口角焊缝 | 加劲之间坡口角焊缝 | Pa-(16~ 17) | 24(S20,V)⊥28 | （0~0.4）*2 | 0.8 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 加劲之间及与隔板坡口角焊缝 | 加劲之间及与隔板坡口角焊缝 | Pa-(18~29) | 24(S20,V)⊥14,28 | （0~0.27）*12 | 3.24 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-(30~33) | 24(S20,V)⊥16 | （0~1.299）*4 | 5.196 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-(34~35) | 24(S20,V)⊥16 | （0~0.29）*2 | 0.58 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-36,36' | 28(S10,K)⊥16 | （0~0.32）*2 | 0.64 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-37,37' | 28(S10,K)⊥16 | （0~0.36）*2 | 0.72 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | Pa-38,38' | 28(S10,K)⊥16 | （0~2.215）*2 | 4.43 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | Pa-39,39' | 28(S10,K)⊥16 | （0~2.406）*2 | 4.812 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 加劲之间坡口角焊缝 | 加劲之间坡口角焊缝 | Pa-40,40' | 28(S10,K)⊥18 | （0~0.17）*2 | 0.34 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 加劲与隔板顶板坡口角焊缝 | 加劲与隔板顶板坡口角焊缝 | Pa-41,41' | 28(S10,K)⊥18 | （0~0.18）*2 | 0.36 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-(42,42'~43,43') | 28(S10,K)⊥16 | （0~0.52）*4 | 2.08 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 加劲之间坡口角焊缝 | 加劲之间坡口角焊缝 | Pa-(44,44'~45,45') | 28(S10,K)⊥24 | （0~0.367）*4 | 1.468 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 加劲之间坡口角焊缝 | 加劲之间坡口角焊缝 | Pa-46,46' | 24(S8,K)⊥16 | （0~2.985）*2 | 5.97 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK9 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.22 | 合格
AZJD3-AZK10 | U形肋嵌补段对接焊缝 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(1~7) | 8(V)+8 | （0~0.705）*7 | 1.4805 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK10 | 板肋嵌补段对接焊缝 | 板肋嵌补段对接焊缝 | De-(1~9) | 16(V)+16 | （0~0.18）*9 | 1.62 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK10 | 板肋嵌补段对接焊缝 | 板肋嵌补段对接焊缝 | Df-(1~2) | 16(V)+16 | （0~0.18）*2 | 0.36 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK10 | 腹板与支座隔板熔透角焊缝 | 腹板与支座隔板熔透角焊缝 | RJ-1 | 16(V)⊥28 | （0~2.766）*1 | 2.766 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK10 | 支座隔板与底板熔透角焊缝 | 支座隔板与底板熔透角焊缝 | RJ-2 | 28(K)⊥16 | （0~3.941）*1 | 3.941 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK10 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | P-1, 1' | 28(S10,K)⊥18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK10 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | P-1, 1' | 28(S10,K)⊥18 | （1~2）*1*2 | 2 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK10 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK10 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK11 | U形肋嵌补段对接焊缝 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(1~8) | 8(V)+8 | （0~0.705）*8 | 1.692 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK11 | 板肋嵌补段对接焊缝 | 板肋嵌补段对接焊缝 | De-(1~ 11) | 16(V)+16 | （0~0.18）*11 | 1.98 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK11 | 板肋嵌补段对接焊缝 | 板肋嵌补段对接焊缝 | Df-(1~2) | 16(V)+16 | （0~0.18）*2 | 0.36 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK11 | 腹板与支座隔板熔透角焊缝 | 腹板与支座隔板熔透角焊缝 | RJ-1 | 16(V)⊥28 | （0~2.766）*1 | 2.766 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK11 | 支座隔板与底板熔透角焊缝 | 支座隔板与底板熔透角焊缝 | RJ-2 | 28(K)⊥16 | （0~4.849）*1 | 4.849 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK11 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | P-1, 1' | 28(S10,K)⊥18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK11 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | P-1, 1' | 28(S10,K)⊥18 | （1~2）*1*2 | 2 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK11 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK11 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.27 | 合格
AZJD3-AZK12 | U形肋嵌补段对接焊缝 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(1~6) | 8(V)+8 | （0~0.705）*6 | 1.269 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 板肋嵌补段对接焊缝 | 板肋嵌补段对接焊缝 | De-(1~9) | 16(V)+16,28 | （0~0.18）*9 | 1.62 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 板肋嵌补段对接焊缝 | 板肋嵌补段对接焊缝 | Df-(1~2) | 16(V)+16 | （0~0.18）*2 | 0.36 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 腹板与支座隔板熔透角焊缝 | 腹板与支座隔板熔透角焊缝 | RJ-1 | 16(V)⊥28 | （0~2.766）*1 | 2.766 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 支座隔板与底板熔透角焊缝 | 支座隔板与底板熔透角焊缝 | RJ-2 | 28(K)⊥16 | （0~3.695）*1 | 3.695 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | P-1, 1' | 28(S10,K)⊥18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | 支座隔板与顶板坡口角焊缝 | P-1, 1' | 28(S10,K)⊥18 | （1~2）*1*2 | 2 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-1, 1' | 24(S8,K)⊥16 | （0~0.456）*2 | 0.912 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-2,2' | 24(S8,K)⊥16 | （0~1.677）*2 | 3.354 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 加劲与隔板顶板坡口角焊缝 | 加劲与隔板顶板坡口角焊缝 | Pa-3,3' | 24(S8,K)⊥18 | （0~0.456）*2 | 0.912 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | Pa-4,4' | 24(S8,K)⊥28 | （0~2.404）*2 | 4.808 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | Pa-5,5' | 24(S8,K)⊥28 | （0~2.215）*2 | 4.43 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 加劲之间坡口角焊缝 | 加劲之间坡口角焊缝 | Pa-6,6' | 24(S8,K)⊥18 | （0~0.22）*2 | 0.44 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | Pa-7,7' | 24(S8,K)⊥14 | （0~0.254）*2 | 0.508 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-(8~9) | 24(S20,V)⊥16 | （0~0.456）*2 | 0.912 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-(10~ 11) | 24(S20,V)⊥16 | （0~0.29）*2 | 0.58 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | Pa-(12~ 15) | 24(S20,V)⊥28 | （0~2.065）*4 | 8.26 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 加劲之间坡口角焊缝 | 加劲之间坡口角焊缝 | Pa-(16~ 17) | 24(S20,V)⊥28 | （0~0.4）*2 | 0.8 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 加劲之间及与隔板坡口角焊缝 | 加劲之间及与隔板坡口角焊缝 | Pa-(18~29) | 24(S20,V)⊥14,28 | （0~0.27）*12 | 3.24 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-(30~33) | 24(S20,V)⊥16 | （0~1.295）*4 | 5.18 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-(34~35) | 24(S20,V)⊥16 | （0~0.29）*2 | 0.58 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-36,36' | 28(S10,K)⊥16 | （0~0.32）*2 | 0.64 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-37,37' | 28(S10,K)⊥16 | （0~0.36）*2 | 0.72 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | Pa-38,38' | 28(S10,K)⊥16 | （0~2.215）*2 | 4.43 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | 加劲与隔板坡口角焊缝 | Pa-39,39' | 28(S10,K)⊥16 | （0~2.404）*2 | 4.808 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 加劲之间坡口角焊缝 | 加劲之间坡口角焊缝 | Pa-40,40' | 28(S10,K)⊥18 | （0~0.17）*2 | 0.34 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 加劲与隔板顶板坡口角焊缝 | 加劲与隔板顶板坡口角焊缝 | Pa-41,41' | 28(S10,K)⊥18 | （0~0.36）*2 | 0.72 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 加劲与底板坡口角焊缝 | 加劲与底板坡口角焊缝 | Pa-(42,42'~43,43') | 28(S10,K)⊥16 | （0~0.52）*4 | 2.08 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 加劲之间坡口角焊缝 | 加劲之间坡口角焊缝 | Pa-(44,44'~45,45') | 28(S10,K)⊥24 | （0~0.367）*4 | 1.468 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 加劲之间坡口角焊缝 | 加劲之间坡口角焊缝 | Pa-46,46' | 24(S8,K)⊥16 | （0~2.983）*2 | 5.966 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 腹板与顶板角焊缝 | 腹板与顶板角焊缝 | J-1, 1' | 16⊥18 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZK12 | 腹板与底板角焊缝 | 腹板与底板角焊缝 | J-2,2' | 16⊥16 | （0~1）*2*2 | 4 | 2025.8.25 | 合格
AZJD3-AZTB6 | 板肋嵌补段对接焊缝 | 板肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(1~2) | 16(V)+16 | （0~0.2）*2 | 0.4 | 2025.8.15 | 合格
AZJD3-AZTB6 | U形肋嵌补段对接焊缝 | U形肋嵌补段对接焊缝 | Dd-(3~4) | 8(V)+8 | （0~0.705）*2 | 1.41 | 2025.8.15 | 合格
AZJD3-AZTB6 | 侧封板对接焊缝 | 侧封板对接焊缝 | D-1 | 14(V)+14 | （0~0.4）*1 | 0.4 | 2025.8.15 | 合格
AZJD3-AZTB6 | 挑臂底板对接焊缝 | 挑臂底板对接焊缝 | D-2 | 14(V)+14 | （0~1.977）*1 | 1.977 | 2025.9.4 | 合格
AZJD3-AZTB6 | 侧封板加劲与挑臂底板对接焊缝 | 侧封板加劲与挑臂底板对接焊缝 | D-3 | 14(V)+14 | （0~1.996）*1 | 1.996 | 2025.9.4 | 合格
AZJD3-AZTB6 | 侧封板加劲与挑臂底板对接焊缝 | 侧封板加劲与挑臂底板对接焊缝 | D-(4~ 18) | 14(V)+14 | （0~0.15）*15 | 2.25 | 2025.8.15 | 合格
AZJD3-AZTB6 | 挑臂隔板与顶板坡口角焊缝 | 挑臂隔板与顶板坡口角焊缝 | P-1, 1' | 28(S10,K)⊥18 | （0~1.795）*2 | 3.59 | 2025.8.15 | 合格
AZJD3-AZTB6 | 挑臂隔板与侧封板坡口角焊缝 | 挑臂隔板与侧封板坡口角焊缝 | P-2,2' | 28(S10,K)⊥14 | （0~0.684）*2 | 1.368 | 2025.8.15 | 合格
AZJD3-AZTB6 | 侧封板与顶板坡口角焊缝 | 侧封板与顶板坡口角焊缝 | P-3,3' | 14(S4,K)⊥18 | （0~1.63）*2 | 3.26 | 2025.8.15 | 合格
AZJD3-AZTB6 | 侧封板加劲及挑壁底板与侧封板坡口角焊缝 | 侧封板加劲及挑壁底板与侧封板坡口角焊缝 | P-4 | 14(S10,V)⊥14 | （0~1）*2*1 | 2 | 2025.8.15 | 合格
AZJD3-AZTB6 | 侧封板加劲及挑壁底板与侧封板坡口角焊缝 | 侧封板加劲及挑壁底板与侧封板坡口角焊缝 | P-4 | 14(S10,V)⊥14 | （10~11）*1 | 1 | 2025.8.15 | 合格
AZDR2-1 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-2 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-3 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-4 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-5 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-6 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-7 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-8 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-9 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-10 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-11 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-12 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-13 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-14 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-15 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-16 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-17 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-18 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-19 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-20 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-21 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-22 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-23 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-24 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-25 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-26 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-27 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-28 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-29 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-30 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-31 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-32 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-33 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-34 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-35 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-36 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-37 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-38 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-39 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-40 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-41 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-42 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-43 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-44 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-45 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-46 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-47 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-48 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-49 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-50 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-51 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-52 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-53 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-54 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-55 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-56 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-57 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-58 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-59 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-60 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-61 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-62 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-63 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-64 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-65 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-66 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-67 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-68 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-69 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-70 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-71 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDR2-72 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | 吊耳与加劲板熔透角焊缝 | RJ-(1~2) | 32(K)⊥24 | (0~0.175)*2 | 0.35 | 2025.8.28 | 合格
AZDRBZ2 | 吊耳与顶板熔透角焊缝 | 吊耳与顶板熔透角焊缝 | RJ-(1~72) | 32(K)⊥18 | (0~0.4)*72 | 28.8 | 2025.8.28 | 合格
AZDRBZ2 | 吊耳加劲与顶板熔透角焊缝 | 吊耳加劲与顶板熔透角焊缝 | RJ-(73~216) | 24(K)⊥18 | (0~0.25)*144 | 36 | 2025.8.28 | 合格