## 超声总体信息
报告编号 | ZJC006-SG3-B9-23-UT-001
工程名称 | 腾龙大道智慧快速路二期工程TLDD-SG3标段长虹路枢纽B匝道桥第9联
委托单位 | 江苏兆信工程项目管理有限公司
材质 | Q345qD
坡口形式 | V型
检测时机 | 焊后24小时
焊接方式 | CO2气体保护焊
检测比例 | 100%
热处理状态 | AR
工件温度 | 30℃
表面状态 | 打磨光滑
仪器型号/编号 | 超声波探伤仪 SZ-C03
探头规格 | 5P9X9 70° 2.5P9X9 60°
耦合剂 | 化学浆糊
表面补偿 | 4dB
对比试块 | RB-2
标准试块 | CSK-IA
检测灵敏度 | Φ3×40
检验标准 | GB/T 11345-2023 检验等级 B
全熔透验收标准 | GB/T 29712-2023 验收等级 2
熔深验收标准 | Q/CR 9211-2015 验收等级 Ⅱ
母材检测结果 | 无影响横波检测缺陷

## 超声原始记录
构件名称 | 焊缝类型 | 焊缝名称 | 焊缝编号 | 板厚(mm) | 检测部位(m) | 检测总长度(m) | 检测日期 | 结论 | 缺陷编号 | 缺陷当量（dB） | H（mm） | L（mm） | X（mm） | Y（mm）
长虹路枢纽B匝道桥第9联 | 角接焊缝 | 左腹板与面板角接 | B10#BXL-1-ZF-TJ1 | 16 | 0~20.604 | 20.604 | 2025.07.24 | 合格
长虹路枢纽B匝道桥第9联 | 角接焊缝 | 左腹板与底板角接 | B10#BXL-1-ZF-TJ2 | 16 | 0~20.886 | 20.886 | 2025.07.24 | 合格
长虹路枢纽B匝道桥第9联 | 对接焊缝 | 左腹板对接 | B10#CXL-1-ZF-DJ1 | 16 | 0~2.44 | 2.44 | 2025.07.24 | 合格
长虹路枢纽B匝道桥第9联 | 对接焊缝 | 面板对接 | B10#CXL-2-M-DJ2 | 16+16 | 0~10.971 | 10.971 | 2025.07.24 | 合格
长虹路枢纽B匝道桥第9联 | 对接焊缝 | 面板对接 | B10#CXL-2-M-DJ3 | 24+24 | 0~10.842 | 10.842 | 2025.07.24 | 合格
长虹路枢纽B匝道桥第9联 | 对接焊缝 | 底板对接 | B10#CXL-2-D-DJ1 | 16+24 | 0~2.556 | 2.556 | 2025.07.24 | 合格
长虹路枢纽B匝道桥第9联 | 对接焊缝 | 底板对接 | B10#CXL-2-D-DJ2 | 24+32 | 0~2.556 | 2.556 | 2025.07.24 | 合格
长虹路枢纽B匝道桥第9联 | 对接焊缝 | 左腹板对接 | B10#CXL-2-ZF-DJ1 | 16+16 | 0~2.2 | 2.2 | 2025.07.24 | 合格
长虹路枢纽B匝道桥第9联 | 对接焊缝 | 右腹板对接 | B10#CXL-2-YF-DJ1 | 16+16 | 0~2.2 | 2.2 | 2025.07.24 | 合格
长虹路枢纽B匝道桥第9联 | 角接焊缝 | 右腹板与面板角接 | B10#CXL-2-YF-TJ1 | 16 | 0~21.902 | 21.902 | 2025.07.24 | 合格
长虹路枢纽B匝道桥第9联 | 角接焊缝 | 右腹板与底板角接 | B10#CXL-2-YF-TJ2 | 16 | 0~21.731 | 21.731 | 2025.07.24 | 合格
长虹路枢纽B匝道桥第9联 | 对接焊缝 | 面板对接 | B10#DXL-1-M-DJ4 | 16+16 | 0~17.84 | 17.84 | 2025.07.24 | 合格
长虹路枢纽B匝道桥第9联 | 对接焊缝 | 面板对接 | B10#DXL-2-M-DJ4 | 16+16 | 0~18.51 | 18.51 | 2025.07.24 | 合格
长虹路枢纽B匝道桥第9联 | 对接焊缝 | 底板对接 | B10#DXL-2-D-DJ1 | 24+32 | 0~2.567 | 2.567 | 2025.07.24 | 合格
长虹路枢纽B匝道桥第9联 | 对接焊缝 | 底板对接 | B10#DXL-2-D-DJ2 | 16+24 | 0~2.567 | 2.567 | 2025.07.24 | 合格
长虹路枢纽B匝道桥第9联 | 对接焊缝 | 底板对接 | B10#DXL-2-D-DJ3 | 16+16 | 0~2.567 | 2.567 | 2025.07.24 | 合格
长虹路枢纽B匝道桥第9联 | 角接焊缝 | 左腹板与面板角接 | B10#EXL-1-ZF-TJ1 | 16 | 0~19.096 | 19.096 | 2025.07.24 | 合格
长虹路枢纽B匝道桥第9联 | 角接焊缝 | 左腹板与底板角接 | B10#EXL-1-ZF-TJ2 | 16 | 0~19.258 | 19.258 | 2025.07.24 | 合格
长虹路枢纽B匝道桥第9联 | 角接焊缝 | 腹板与面板角接 | B10#FXL-F1-TJ1 | 16 | 0~3.585 | 3.585 | 2025.07.24 | 合格
长虹路枢纽B匝道桥第9联 | 角接焊缝 | 腹板与底板角接 | B10#FXL-F1-TJ2 | 16 | 0~3.585 | 3.585 | 2025.07.24 | 合格
长虹路枢纽B匝道桥第9联 | 角接焊缝 | 腹板与面板角接 | B10#FXL-F3-TJ1 | 16 | 0~3.711 | 3.711 | 2025.07.24 | 合格
长虹路枢纽B匝道桥第9联 | 角接焊缝 | 腹板与底板角接 | B10#FXL-F3-TJ2 | 16 | 0~3.711 | 3.711 | 2025.07.24 | 合格